- Příloha č. 6 ke Smlouvě

- Harmonogram plnění

| Milníky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | První den účinnosti Smlouvy o dílo |  |  |  |
| T1 | Předání analýzy výsledků průzkumu ad A.1), A.2, A.3) |  |  |  |
| Harmonogram plnění dle čl. I Smlouvy |  |  |  |  |
| Bod | Dílčí plnění | Zahájení | Ukončení |  |
| A. | Analýza provádění integrované komunikace ČSSZ |  |  |  |
|  | Průzkum | T |  | T + 60 dnů |
|  | A.1) Průzkum veřejného mínění u externí veřejnosti | T |  | …. |
|  | A.2) Průzkum veřejného mínění u interní veřejnosti | T |  | …. |
|  | A.3) Mystery shopping | T |  | …. |
|  | Analýza výstupů průzkumu ad A.1), A.2, A.3) |  |  | T + 90 dnů |
|  | Předání analýzy výsledků průzkumu ad A.1), A.2, A.3) |  |  | T +100 dnů |
|  | Návrh nastavení pravidel komunikace a prezentace ČSSZ prostřednictvím sociálních sítí | T1 |  | T1 +60 dnů |
|  | Finální úprava nastavení pravidel komunikace a prezentace ČSSZ prostřednictvím sociálních sítí odsouhlasená Objednatelem | T1 |  | T1 + 90 dnů |
|  | Návrh úpravy interní směrnice ČSSZ na provádění integrované komunikace, pravidla pro optimalizaci procesů integrované komunikace a pravidla krizové komunikace z pohledu Public Relations ČSSZ | T1 |  | T1 +60 dnů |
|  | Finální úprava interní směrnice ČSSZ na provádění integrované komunikace, pravidla pro optimalizaci procesů integrované komunikace a pravidla krizové komunikace z pohledu Public Relations ČSSZ odsouhlasená Objednatelem | T1 |  | T1 +120 dnů |
|  | Návrh Detailní obsahu tří typů seminářů | T |  | T1 |
|  | Detailní obsahu tří typů seminářů odsouhlasený Objednatelem | T1 |  | T1 +60 dnů |
|  | Konečný termín předání Dílčího plnění A. | T + 245 dnů |  |  |
| B. | Úprava aktuálního Grafického manuálu ČSSZ |  |  |  |
|  | Návrh inovovaného Grafického manuálu ČSSZ | T1 |  | T1 + 90 dnů |
|  | Inovovaný Grafický manuál ČSSZ schválený Objednatelem včetně zdrojových souborů a autorských práv. | T1 |  | T1 +150 dnů |
|  | Konečný termín předání Dílčího plnění B. | T1 + 150 dnů |  |  |
|  |  | (T + 250 dnů) |  |  |
| C. | Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ |  |  |  |
|  | C.1) Návrh studijního materiálu jednotlivých vzdělávacích aktivit včetně Manuál zásad mediální a krizové komunikace ČSSZ | T1 |  | T1 +30 dnů |
|  | C.1) Finální verze studijního materiálu jednotlivých vzdělávacích aktivit včetně Manuál zásad mediální a krizové komunikace ČSSZ odsouhlasená Objednatelem | T1 |  | T1 + 60 dnů |
|  | Návrh studijního materiálu pro samostudium vycházející ze studijních materiálů pro semináře | T1 |  | T1 + 100 dnů |
|  | Studijní materiál pro samostudium vycházející ze studijních materiálů pro semináře odsouhlasený Objednatelem | T1 |  | T1 + 160 dnů |
|  | Návrh psacích potřeb a bloků | T1 |  | 2. 2. 2015 |
|  | C.2) Realizace 3 typů seminářů C.2a), C.2b). C.2c) | 1. 5. 2015 |  | 15. 10. 2015 |
|  | Konečný termín předání Dílčího plnění B. | T1 + 270 dnů |  |  |
|  |  | (T + 370 dnů) |  |  |
| Konečný termín dokončení a předání Díla |  | 30. 10. 2015 |  |  |

Ukončením jednotlivých částí plnění dle Smlouvy je míněn termín předání výstupu předmětné části plnění Objednateli.