Příloha č. 4

Harmonogram předmětu plnění

11.11.2014

Seznam zkratek

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka** | **Popis** |
| Zadavatel | Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). |
| Služba | Webová aplikace Znalostní báze specifikovaná Zadavatelem. |
| Dodavatel | Subjekt, který službu dodal v rámci plnění definovaných parametrů. |
| DDL | Data definition language. |
| DML | Data manipulation language. |

# Fáze a termíny

Níže jsou uvedeny pouze nejdůležitější milníky a jejich součásti. Veškerá dokumentace, vztahující se k webové aplikaci ZB musí být vždy aktuální. Po předání, které je doprovázené akceptací již dokumentace náleží Zadavateli, v případě změn, je Dodavatel povinen Zadavateli poskytnout aktuální verzi dokumentace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze | Milník | Termín | Součást |
| Analýza | Kompletní analýza | T0 (tj. podpis Smlouvy) + 6 t | Funkční specifikace,grafická specifikace,technická specifikace. |
| Vývoj | Prototyp ZB | T0 + 18 t | Funkční prototyp ZB dostupný online, dodaný po třech částech, složených z následujících modulů:Core, profily + oprávnění + logy,sekce + položky,diskuze,interní komunikace + notifikace,statistiky,newsletter, RSS,workflow. |
| Předání | Kompletní webová aplikace ZB | T0 + 22 t | Kompletní webová aplikace ZB s veškerou dokumentací |
| Provoz | Ukončení provozu ZB | Ukončení Fáze Předání do 30. 6. 2020 | Zadavatel obdrží veškerá data ZB, exportované jak do standardizovaného formátu tak jako export db (DDL, DML).Veškeré dokumentace budou aktuální. |
| Rozvoj | Ukončení provozu ZB | Dle objemu prací (na základě objednávek Zadavatele), max. do 30. 6. 2020 | Kompletně zpracované požadavky na rozvoj aplikace od Zadavatele. |

Veškeré výše specifikované fáze budou propláceny celou částkou a to vždy po akceptaci, která je součástí ukončení každé fáze. Fáze provozu, bude proplácena paušálně (čtvrtlětně) po dobu trvání projektu. Částka bude specifikovaná Dodavatelem a akceptovaná Zadavatelem. Změnové požadavky budou hrazeny po nasazení změnového požadakvu - nasazení změnového požadavku vždy předchází akceptace.

# Harmonogram

