Smlouva o dílo

č. …../2014-MSP-CES

uzavřená na základě § 2586 a  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Pavel Kasík, náměstek úseku ekonomického

IČO: 00025429

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 5120001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ……. (název společnosti, včetně označení právní formy společnosti)

se sídlem: ………

IČO: …………..

DIČ: …………..

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ….. soudem v ….., oddíl …., vložka ……

za níž jedná: …..

bankovní spojení: ……

č. účtu: ……..

(dále jen „Poskytovatel“)

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného měsíce, dne a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Vytvoření systému snižování nákladů v resortu justice“ (dále jen „veřejná zakázka“), realizované v rámci projektu s názvem „Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti, justice, vězeňství a optimalizace mandatorních výdajů“ reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B6.00008 (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“).

### I.

### Předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je úprava a stanovení podmínek plnění předmětu této smlouvy pro realizaci Projektu, jehož cílem je dosažení optimalizace a zefektivnění vynakládání veřejných výdajů v resortu Ministerstva spravedlnosti, včetně stanovení způsobu plnění a úhrady odměny za plnění dle této smlouvy.

- Předmětem této smlouvy jsou tyto dílčí aktivity:

- provedení analýz skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů včetně vypracování návrhů na jejich zefektivnění a snížení zvlášť pro justiční část a zvlášť pro vězeňskou část resortu Ministerstva spravedlnosti – výstupem budou metodiky na zefektivnění a snížení provozních výdajů (zvlášť pro justiční a zvlášť pro vězeňskou část resortu Ministerstva spravedlnosti);

- zmapování, definování a určení normativních kritérií pro vytvoření modelu na snižování jednotlivých položek mandatorních výdajů – výstupem bude metodika pro vytvoření modelu na snižování mandatorních výdajů;

- vypracování metodiky pro optimální rozdělení finančních prostředků přidělených kapitole resortu Ministerstva spravedlnosti do jednotlivých oblastí – a) do justiční a vězeňské části, b) do oblasti provozních a investičních výdajů;

- vytvoření modelu „Nejúspornější organizační složka“ – výstupem bude určení normativních kritérií pro financování jednotlivých položek zvlášť pro justiční část a zvlášť pro vězeňskou část resortu Ministerstva spravedlnosti;

- seznámení cílové skupiny s výstupy (s jednotlivými metodikami) dle této smlouvy/Projektu a jejich dalším využitím formou školení zaměstnanců organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti (dále jen „organizační složky resortu“).

- Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování manažerských shrnutí každé dílčí aktivity, která budou jednoznačně charakterizovat, jaké jsou zásadní priority pro snižování výdajů pro několik časových horizontů a dosažení navržených cílů. Úkolem Poskytovatele je zmapovat a definovat skutečnou ekonomickou potřebu provozních a mandatorních výdajů v organizačních složkách resortu a navrhnout jejich zefektivnění (v justiční i vězeňské části), určit normativní kritéria pro financování jednotlivých položek vybraných provozních a mandatorních výdajů, vytvořit model nejúspornější organizační složky resortu, stanovit postupy a kritéria, na základě kterých bude možné optimálně rozdělit finanční prostředky přidělené kapitole resortu Ministerstva spravedlnosti do jednotlivých oblastí pro realizaci Projektu.

- Pro vyhodnocení veškerých výdajů Poskytovatel vypracuje podklady (jednotné formuláře v Microsoft Excel) na roky 2015 až 2019 pro doplnění údajů, a to za účelem udržitelnosti Projektu.

- Specifikace předmětu plnění a konkrétní popis požadavků na Poskytovatele je uveden v příloze č. 1 smlouvy. Předmět plnění bude realizován pro všechny organizační složky resortu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje realizovat předmět této smlouvy v rozsahu, způsobem a v termínech dle této smlouvy, za podmínek stanovených ve veřejné zakázce a dle pokynů Objednatele.

- Školení zaměstnanců resortu proběhne dle podmínek specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

| Metodika pro optimální rozdělení finančních prostředků přidělených kapitole resortu Ministerstva spravedlnosti do jednotlivých oblastí. | školení v rozsahu 4 - 6 hod. pro cca 15 - 20 osob – v Praze v prostorách Objednatele; |
| --- | --- |
| Metodika na zefektivnění a snížení provozních výdajů ve vězeňské části resortu Ministerstva spravedlnosti. | školení v rozsahu 4 - 6 hod. pro cca 75 osob - v Praze v prostorách Objednatele; |
| Metodika snižování provozních výdajů v justiční části resort Ministerstva spravedlnosti a stanovení normativních kritérií pro financování jednotlivých položek vybraných provozních výdajů. | školení celkem pro cca 120 – 200 osob: v rozsahu 6 - 8 hod. pro organizační složky resortu v rámci Moravy v prostorách Justiční akademie v Kroměříži (pro cca 30 – 50 osob) a v rozsahu 6 - 8 hod. pro organizační složky resortu v rámci Čech (pro cca 40 – 70 osob) v prostorách Objednatele v Praze; |
| Metodika pro vytvoření modelu na snižování mandatorních výdajů. | školení celkem pro cca 70 – 110 osob: v rozsahu 8 hod. pro organizační složky resortu v rámci Moravy v prostorách Justiční akademie v Kroměříži (pro cca 30 – 50 osob) a v rozsahu 8 hod. pro organizační složky resortu v rámci Čech v prostorách Objednatele v Praze (pro cca 40 – 60 osob) též v rozsahu 8 hod. |

II.

Místo a doba plnění

- Místem plnění dle této smlouvy je sídlo Poskytovatele, sídlo Objednatele  a jednotlivé organizační složky resortu uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

- Doba plnění dle této smlouvy trvá od podpisu smlouvy průběžně, nejdéle do 30. 11. 2015.

- Dílčí termíny plnění jednotlivých aktivit ze strany Poskytovatele, včetně vypracování manažerských shrnutí dle čl. I. odst. 3 této smlouvy:

| Analýza skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a návrhy jejich zefektivnění a snížení v justiční části (vč. předložení požadované metodiky viz čl. I. odst. 2 této smlouvy) | 31. 7. 2015 |
| --- | --- |
| Vytvoření modelu Nejúspornější organizační složka | 31. 7. 2015 |
| Metodika pro vytvoření modelu na snižování mandatorních výdajů | 30. 6. 2015 |
| Analýza skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a návrhy jejich zefektivnění a snížení v oblasti vězeňství a systému hodnotících kritérií pro Vězeňskou službu ČR (vč. předložení požadované metodiky viz čl. I. odst. 2 této smlouvy) | 30. 6. 2015 |
| Metodika pro optimální rozdělení finančních prostředků přidělených kapitole resortu Ministerstva spravedlnosti do jednotlivých oblastí | 31. 7. 2015 |
| Seznámení cílové skupiny s výstupy Projektu a jejich dalším využitím (školení) | 31. 10. 2015 |
| Závěrečné zprávy | 30. 11. 2015 |

III.

Odměna a platební podmínky

- Celková cena za realizaci předmětu plnění dle této smlouvy činí ……  Kč (slovy: ……….) bez DPH, DPH ve výši 21% činí …… Kč (slovy: ………..), celková cena včetně DPH činí ….. Kč (slovy: ……).

- Cena dle této smlouvy je cenou nepřekročitelnou a nejvíce přípustnou. Cena zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním plnění dle této smlouvy.

- Cena za poskytnuté služby je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem po splnění všech dílčích aktivit dle této smlouvy, tj. po dokončení a protokolárním předání výstupů aktivit a po podpisu závěrečného akceptačního protokolu. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku). Faktura musí dále obsahovat číslo smlouvy, registrační číslo a název Projektu. Přílohou faktury bude závěrečný akceptační protokol dle článku V. 3 této smlouvy podepsaný Objednatelem, jinak faktura nezakládá povinnost platit. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele ve lhůtě splatnosti k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Dnem úhrady se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

- Změna ceny uvedené v tomto článku 1 je přípustná pouze v případě zákonem stanovené sazby DPH, na základě písemného dodatku, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Poskytovatel je povinen při poskytování služeb postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen respektovat a dodržovat pokyny Objednatele při plnění dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy a plnit všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy a všech jejích příloh řádně a včas, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, platnými právními předpisy a pravidly OP LZZ.

- Poskytovatel je povinen dodržet všechny dílčí termíny předmětu plnění stanovené v článku II. této smlouvy. V případě jejich nedodržení Objednatel uplatní sankce dle článku VII. této smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje na základě požadavku Objednatele poskytovat Objednateli písemné zprávy (reporty) o průběžném stavu plnění této smlouvy, a to vždy nejpozději ve lhůtě stanovené v žádosti Objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje pořádat a účastnit se workshopů (schůzek) se členy realizačního týmu Projektu (případně s dalšími osobami stanovenými Objednatelem), a to v sídle Objednatele nebo na místě stanoveném Objednatelem. Workshopy se budou konat v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, první workshop se uskuteční ve lhůtě jednoho týdne od uzavření této smlouvy. Na workshopech bude Poskytovatel prezentovat dosud provedenou činnost, dílčí výstupy, či závěry a další postupy. V případě, že Objednatel shledá rozsah připravovaného dokumentu za nedostatečný nebo upozorní Poskytovatele, že výstupy nejsou v souladu s požadavky Objednatele a strategií Projektu, je povinnost Poskytovatele toto doplnit nebo přepracovat. Ze všech workshopů vypracuje Poskytovatel písemný zápis, který předloží nejpozději do 2 pracovních dnů k odsouhlasení Objednateli.

- Poskytovatel je povinen zajistit, aby plnění dle této smlouvy bylo poskytováno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž je Poskytovatel povinen zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které tuto kvalifikaci či specializaci mají.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost v míře nezbytně nutné k poskytnutí plnění dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli podklady potřebné pro poskytnutí služeb dle této smlouvy, které má k dispozici. Objednatel zejména poskytne dostupné údaje za justiční část organizačních složek resortu v letech 2010 až 2014 v elektronické podobě (Microsoft Excel), v členění výdajů na rozpočtové položky a počty zaměstnanců. První část podkladů bude předána nejpozději na prvním workshopu.

- Objednatel je oprávněn využít výstupy Poskytovatele podle této smlouvy ke všem účelům. Objednatel je oprávněn tyto výstupy měnit, upravovat či doplňovat.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

- Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2026 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES, vytvořit podmínky pro kontrolu dokladů souvisejících s administrací Projektu. Je nutno poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob. Poskytovatel je povinen vytvořit těmto oprávněným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

- Poskytovatel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však 10 let počínaje rokem následujícím po roce ve kterém byl Projekt ukončen (minimálně do konce roku 2026) a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu. Po tuto dobu se Poskytovatel zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů. Dokumentace musí být vedena přehledně, musí být lehce dosažitelná a označena povinnými prvky publicity OP LZZ. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

- Poskytovatel se při plnění veřejné zakázky zavazuje dodržet veškeré aktuálně platné právní předpisy, a rovněž předpisy (programy, příručky) definující podmínky poskytnutí příslušné finanční podpory na realizaci veřejné zakázky.

- Poskytovatel je povinen dodržovat pravidla pro publicitu OP LZZ (více na www.esfcr.cz).

V.

Předávací procedura

- Předání předmětu plnění a jednotlivých dílčích aktivit bude probíhat dle harmonogramu uvedeného v článku II. této smlouvy.

- O poskytnutí plnění a předání výstupů každé dílčí aktivity vyhotoví Poskytovatel akceptační protokol, který Objednatel nejpozději do 30 pracovních dnů písemně potvrdí nebo písemně sdělí připomínky k předávaným výstupům dané dílčí aktivity. V případě nedoložených, chybných nebo neúplných výstupů není Objednatel povinen tyto výstupy převzít, ani podepsat akceptační protokol.

- O konečném předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy bude sepsán závěrečný akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Poskytovatel splní svou povinnost provést předmět plnění jeho řádným ukončením a předáním Objednateli včetně odstranění vad na základě závěrečného akceptačního protokolu. Do odstranění zjištěných vad či nedodělků není Objednatel povinen zaplatit cenu dle této smlouvy.

VI.

Mlčenlivost

- Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění předmětu smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.

- Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného rozhodnutí soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany.

- Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrných informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon. Zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

- Poskytovatel je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro plnění předmětu smlouvy, případně subdodavatelům, jejichž služby jsou nutné pro plnění předmětu smlouvy. Poskytovatel plně odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců či subdodavatelů. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.

- Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Poskytovatel má povinnost zachovat mlčenlivost i po skončení smluvního vztahu.

VII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- V případě prodlení Objednatele s úhradou plateb dle tohoto článku, je Poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

- V případě prodlení Poskytovatele s dodáním plnění či jeho části dle harmonogramu v článku II. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat a Poskytovatel má povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení.

- Nedodrží-li Poskytovatel požadovanou kvalitu předmětu plnění a výstupů za každou dílčí aktivitu a tuto závadu v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i jen započatý den nekvalitního plnění za každou dílčí aktivitu.

- V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je Objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány ani povinnost Poskytovatele řádně poskytnout služby dle této smlouvy.

- Splatnost smluvních pokut je 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

VIII.

Odpovědnost za vady

- Rozsah, kvalita a provedení předmětu plnění musí přesně odpovídat předmětu a účelu smlouvy, požadavkům a pokynům Objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě a zadávací dokumentaci. Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů Objednatele či tohoto vymezení budou chápány jako vadné plnění. Vadami se rozumí i nedodělky.

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli požadované služby v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a v dohodnutých lhůtách. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytování služeb ve stanovených termínech.

- Objednatel má právo kontroly provádění předmětu plnění. V případě vadného či nekvalitního plnění dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat odstranění vady nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny za danou klíčovou aktivitu.

- Poskytovatel je povinen nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu, kterou způsobil porušením ustanovení této smlouvy. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé škodě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku škody či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Poskytovateli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli vznikla.

IX.

Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví

- Poskytovatel prohlašuje, že jednotlivé výstupy a plnění dle této smlouvy ani jejich části nemají žádné právní vady, nejsou zatíženy právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že je Poskytovatel zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k předmětu této smlouvy. V případě, že se uvedené prohlášení Poskytovatele nezakládá na pravdě, odpovídá Poskytovatel Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění dle této smlouvy a/nebo jeho části, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele, pokud jej k tomu Objednatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči dat, na němž je plnění dle této smlouvy zaznamenáno a k ostatním materiálům a výstupům přechází na Objednatele okamžikem podpisu akceptačního protokolu. Cena hmotného nosiče dat je již zahrnuta v ceně dle této smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání plnění dle této smlouvy jsou zahrnuta v ceně uvedené v čl. III. této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn užívat jednotlivé výstupy a plnění dle této smlouvy jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména oprávněn upravovat či jinak měnit obsah výstupů a plnění dle této smlouvy a spojovat je s jinými dokumenty. Cena za udělení této výhradní licence je již zahrnuta v ceně uvedené v čl. III. této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do jednotlivých výstupů a dalších předaných materiálů dle této smlouvy, je oprávněn je rozmnožovat neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami. Objednatel není povinen tuto licenci využít.

- Poskytovatel není oprávněn poskytnout výstupy, dokumentaci, ani další plnění vzniklé z této smlouvy jiné osobě než Objednateli. V případě porušení povinnosti stanovené v předchozí větě se jedná o podstatné porušení této smlouvy.

X.

Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2015.

- Kromě uplynutí doby uvedené v odst. 1. tohoto článku, lze smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo písemnou výpovědí Objednatele bez udání důvodu.

- Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Dojde-li k přeměně společnosti Poskytovatele, je Poskytovatel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z tohoto důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy Poskytovatelem. Za podstatné porušení smlouvy je považováno plnění předmětu této smlouvy a vypracování výstupů v rozporu s touto smlouvou, prodlení Poskytovatele s předáním výstupů dle této smlouvy specifikovaných v článku II. o více jak 20 kalendářních dní, neposkytnutí jednotlivé dílčí aktivity v požadované kvalitě či rozsahu, nedodržení prokazatelně udělených pokynů Objednatele anebo neúčast Poskytovatele na dvou workshopech.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu majetkové i nemajetkové újmy.

## XI.

# Ostatní ujednání

- Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Poskytovatel při plnění předmětu dle této smlouvy si je vědom povinností vyplývajících mu ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

- Pro vzájemnou komunikaci smluvní strany určují tyto kontaktní osoby:

- Objednatel - Ing. Hana Podubecká, tel. 221 997 853, e-mail: hpodubecka@msp.justice.cz

- Poskytovatel - ….., tel. ……, e-mail: ……

- Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy (§ 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

- Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

- Poskytovatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.  Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.

## XII.

# Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů Objednatele.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Přílohy, na které se v této smlouvě odkazuje, jsou uvedeny níže a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Seznam organizačních složek – samostatný formát .xls

V ….…. dne: ……………	                                 V  Praze dne: ……………

Poskytovatel:		Objednatel:

.............................................		 ....................................................

…………..								   Ing. arch. Pavel Kasík

……………							       náměstek úseku ekonomického

Příloha č.1

Specifikace předmětu plnění

Předmět plnění za justiční a vězeňskou část resortu

- Stručný popis

Analýza skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů – (zásadních podseskupení 513, 515, 516,517 a 519) a návrhy na její zefektivnění a snížení. V rámci této aktivity bude provedena analýza jednotlivých položek provozních nákladů u všech soudů, státních zastupitelství, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Justiční akademie, Rejstříku trestů, Probační a mediační služby Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Poskytovatel zjistí ekonomickou potřebu těchto provozních výdajů a zpracuje variantní návrhy na jejich snížení. Výstupem bude metodika na zefektivnění a snížení provozních výdajů závazná pro všechny organizační složky justiční části resortu

Vytvoření modelu nejúspornější organizační složky – z výše uvedené analýzy vytvořit datový soubor nejúspornější složky vč. sumarizace nejhospodárnějších nákladů a uvedení podmínek za jakých bylo optimální varianty dosaženo.

Dalším úkolem bude zmapovat, definovat a následně určit normativní kritéria pro financování jednotlivých položek vybraných mandatorních výdajů (pol 5192). Jedná se o výdaje na advokáty ex offo – civilní a trestní věci, znalce, tlumočníky, notáře, exekutory, likvidátory, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty, správce podniku. V rámci této aktivity bude provedena analýza jednotlivých mandatorních výdajů u všech soudů a státních zastupitelství. Poskytovatel zjistí jejich ekonomickou potřebu a zpracuje variantní návrhy na jejich snížení.  Výstupem bude metodika pro vytvoření modelu na snižování mandatorních výdajů na základě dat získaných od všech typů soudů a státních zastupitelství.

Stanovit postup a kritéria, na základě kterých bude možné optimálně rozdělit přidělené finanční prostředky kapitole jednak do justiční a vězeňské části a jednak stanovit částku pro oblast provozních výdajů a investičních výdajů. Výstupem bude Metodika pro optimální rozdělení finančních prostředků přidělených kapitole do jednotlivých oblastí.

Dle výstupů o nedostatcích z úvodních analýz a dle vytvořených metodik a postupů bude dodavatel realizovat pro každou oblast školení = přímé seznámení a zaškolení ekonomických pracovníků (ředitelů správ a rozpočtářů) všech OSS v kompetenci resortu Ministerstva spravedlnosti, tj. vězeňské i justiční části resortu (ve výsledku cca 230 - 270 osob v časovém rozsahu uvedeném níže u každé oblasti zadání), tak, aby s těmito metodikami uměli pracovat a uplatňovat je ve své každodenní praxi.

Za oblast vězeňství proběhne analýza skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a návrhy jejich zefektivnění a možných úspor. V rámci této aktivity bude provedena analýza jednotlivých položek provozních nákladů u Vězeňské služby ČR (dále jen „VS ČR“ nebo „vězeňská služba“) na každé z vnitřních složek organizace (tj. 35 věznic, GŘ, SOU a Akademie VS). Poskytovatel zjistí ekonomickou potřebu provozních výdajů a zpracuje variantní návrhy na jejich snížení. Variantní návrhy budou zpracovány do písemného výstupu – Metodiky snižování provozních výdajů v oblasti vězeňství. Provozní výdaje v oblasti vězeňství jsou poněkud odlišné od oblasti justiční, proto budou řešeny v rámci samostatné klíčové aktivity. Pro oblast vězeňství bude zpracován model nejúspornější vnitřní organizační složky.

Při plnění předmětu této smlouvy je nutno brát zřetel na požadavek vytvoření analýzy skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a návrhy jejich zefektivnění a snížení v oblasti vězeňství na podkladě informací získaných od vězeňské části resortu tj. od všech věznic, vazebních věznic a dalších složek VS ČR.

# Stručný popis obsahu projektu a cílů ve vězeňské části resortu

Hlavním cílem veřejné zakázky je podrobná analýza a optimalizace výdajů ve VS ČR se zaměřením na dosažení maximální účelnosti, hospodárnosti, efektivity včetně vytvoření návrhů na změny postupů. Analýza by se měla zabývat zásadními segmenty ostatních věcných výdajů, a to především u podseskupení 513, 515, 516 a 517. Z hlediska rozložení čerpání podle zaměření jsou rozhodující tyto oblasti:

    - energetické hospodářství

    - vodohospodářství

    - opravy a údržba nemovitého majetku (budovy, stavby, technické zabezpečení budov, atd.)

    - požární ochrana a bezpečnost práce

    - stravování

    - vystrojování, zabezpečovací a komunikační technologie

    - doprava a včetně s těmito oblastmi související ekonomické činnosti

Vězeňská služba poskytne dostupnou dokumentaci /výstupy/ z interních analýz Poskytovateli za oblast logistiky, ekonomiky. Dále poskytne vnitřní předpisy, které řeší analyzované oblasti.

b.1) Podrobný popis plnění – za justiční část resortu

b.1.1.)

Na základě dat z posledních 5 let vytvořit analýzu, tj. zmapovat a definovat skutečnou ekonomickou potřebu provozních výdajů (nákup vody, plynu, materiálu, paliv, energii, nákup služeb, opravy a údržba nemovitého majetku) ve všech organizačních složkách resortu justice na základě vstupních dat z posledních 5 let jednotlivých organizačních složek justiční části resortu (všech okresních a krajských soudů, městského a obvodních soudů, vrchního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, všech krajských státních zastupitelství, městského státního zastupitelství, vrchního státního zastupitelství, Nejvyššího státního zastupitelství, Probační a mediační služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Rejstříku trestů a samotného aparátu Ministerstva spravedlnosti. Určit normativní kritéria pro financování jednotlivých položek vybraných provozních výdajů v justiční části resortu. Zpracovat variantní návrhy na snížení těchto výdajů. Variantní návrhy budou zpracovány do písemného výstupu formou metodiky na zefektivnění a snížení provozních výdajů pro pracovníky v justiční části resortu. Následně Poskytovatel zajistí školení pracovníků resortu v rozsahu 6 - 8 hod pro cca 120 - 200 osob.

Analýza skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a návrhy jejich zefektivnění a snížení – výstupem metodika snižování provozních výdajů v justiční části resortu

Cílem je vytvořit jednotlivá srovnání (tabulkou i graficky) a analýzy výdajů vybraných rozpočtových položek v letech 2010 – 2014 (5 let) za celkem 183 organizačních složek justiční části resortu a 38 v části vězeňské. Časová jednotka je vždy jeden kalendářní rok. Rozpočtové položky vycházejí z vyhlášky Ministerstva financí 323/2002 Sb., v platném znění, respektive z přílohy této vyhlášky (meziroční změny je třeba zohlednit).

Vybrané rozpočtové položky jsou všechny rozpočtové položky na podseskupení 513, 515, 516, 517 a rozpočtové položky 5191, 5195, 5363, 5424. U těchto položek dojde dle výše zmíněného k porovnání:

- Absolutních výdajů

- Relativních výdajů na 1 pracovníka dané organizační složky

- Relativních výdajů na 1 m2 plochy organizační složky (pouze rok 2013)

Navíc:

Položka 5175

Položka 5422

Položka 5429

- U každé z rozpočtových položek podseskupení 515 je třeba zjistit a porovnat ceny za měrnou jednotku

- Posoudit u jednotlivých OSS úroveň úsporných opatření v zájmu spotřeby drobného materiálu (pol. 513), el. Energie, vody, plynu, pohonných hmot (pol. 515), nakupování služeb, zejména poradenských (pol. 516)

- V rámci položky 5175 – Pohoštění stanovit optimální rozdělení v závislosti na postavení složky, počtu zaměstnanců apod.

U rozpočtových položek 5191 a 5363 provést analýzu těchto nákladů a důvody vzniku těchto výdajů

b.1.2.)

Na základě dat z posledních 5 let pro justiční část resortu vytvořit model „nejúspornější organizační složky“ u provozních a mandatorních výdajů a stanovení podmínek za jakých bylo dosaženo optimální varianty v následujících krocích:

- Určení normativních kritérií pro financování jednotlivých položek vybraných provozních výdajů, analýza každé položky a nalezení varianty té relativně nejúspornější.

- Stanovení podmínek za jakých bylo nejúspornější varianty dosaženo – pro každou sledovanou položku rozpočtové skladby mohou být v nejúspornější variantě stanoveny specifické podmínky. Tyto podmínky musí být identifikovány a musí být zjištěna možnost aplikace na ostatní organizační složky

- Analýza případných odchylek a jejich relevantnost. Zjištění možných odchylek způsobených rozdílností činnosti jednotlivých organizačních složek

Na základě informací získaných z analýzy skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů v justiční části resortu vytvořit datový soubor „nejúspornější složky“ představující sumarizaci nejhospodárnějších nákladů, který bude sloužit jako podklad pro realizaci modelu Nejúspornější organizační složka. Následně Poskytovatel v rámci školení „Metodika snižování provozních výdajů v justiční části resortu Ministerstva spravedlnosti a stanovení normativních kritérií pro financování jednotlivých položek vybraných provozních výdajů“ seznámí s tímto modelem.

Vytvoření modelu nejúspornější organizační složky -  výstupem metodika pro určení normativních kritérií pro financování jednotlivých položek vybraných provozních výdajů pro justiční část resortu.

Na základě údajů z předcházejícího bodu dojde k vytvoření žebříčků podle relativních výdajů na 1 pracovníka a relativních výdajů na 1 m2 pro každý z roků příslušících danému ukazateli a dojde k analýze prvních 10 nejúspornějších organizačních složek a 10 nejméně úsporných složek na každé ze sledovaných rozpočtových položek.

Dále se podle každého z těchto relativních ukazatelů a pro každý příslušný rok vytvoří model „nejúspornější organizace“ – tj. v daném roce se vezmou nejnižší nenulové relativní náklady dané položky napříč všemi složkami rezortu a ty se sumarizují. Zároveň dojde k zdůvodnění, takto nízkého relativního čerpání.

Na základě těchto analýz dojde ke stanovení příkladů „dobré praxe“ a „špatné praxe“, které ukážou, jak by měly složky postupovat a jak by naopak postupovat neměly.

b.1.3.)

Na základě dat z posledních 5 let jednotlivých organizačních složek justiční části resortu (všech okresních a krajských soudů, městského a obvodních soudů, vrchního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, všech krajských státních zastupitelství, městského státního zastupitelství, vrchního státního zastupitelství, Nejvyššího státního zastupitelství) vytvořit analýzu, zmapovat, definovat a následně určit normativní kritéria pro financování jednotlivých položek vybraných mandatorních výdajů. Jedná se o výdaje na advokáty ex offo – civilní a trestní věci, znalce, tlumočníky, notáře, exekutory, likvidátory, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty, správce podniku. Vzhledem k tomu, že mandatorní výdaje mají určitá specifika v rámci výdajů, je nutné na ně nahlížet z hlediska obvyklých procesních úkonů, jejich počtu, časového hlediska jednotlivých profesních úkonů. Např. u advokáta ex offo  - kauza k ní počet placených úkonů, časové hledisko jednotlivých úkonů, tak aby nedošlo k placení nadměrného počtu úkonů. Zde se jeví reálné např. časové hledisko, jak dlouho advokát ex offo zastupoval klienta a na tomto základě zjistit optimální počet placených úkonů. Tento obvyklý model vytvoří předpoklad vedoucí k zabránění umělého vykazování práce a tím ve výsledku plýtvání finančními prostředky. Poskytovatel následně zpracuje návrhy na snižování mandatorních výdajů, které by měly zahrnovat i návrhy legislativních změn. Na základě výsledků zpracovat variantní návrhy na snížení těchto výdajů. Variantní návrhy budou zpracovány do písemného výstupu formou metodiky pro vytvoření modelu Snižování mandatorních výdajů pro soudy a státní zastupitelství, která bude závazná pro všechny typy soudů a státní zastupitelství justiční části resortu. Následně dodavatel zajistí školení pracovníků resortu v rozsahu 8 hod pro cca 200 osob.

Analýza vynakládání mandatorních výdajů a možnosti jejich snížení – výstupem metodika snižování mandatorních výdajů pro soudy a státní zastupitelství.

Cílem je analyzovat výdaje v rámci položky 5192 v rámci justiční části. Mandatorní výdaje jednotlivých organizačních složek jsou výdaji nutnými z hlediska současných legislativních závazků České republiky. Vzhledem k ústavním právům občanů a Listině základních práv a svobod, jsou tyto výdaje spojené s trestním a soudním řízením, které podléhá dozoru podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění.

Nejvýznamnějšími mandatorními výdaji organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti jsou:

- odměny ustanoveným advokátům v trestních věcech

- odměny advokátům v civilních věcech

- odměny za znalečné

- odměny za tlumočení

- odměny notářům

Ostatní položky mandatorních výdajů jsou z pohledu celkových rozpočtových rizik nevýznamné :

- odměny a zálohy správci podniku

- odměny poskytnuté správci konkurzní podstaty

- odměny insolvenčnímu správci

- odměny poskytnuté likvidátorovi podniku

- odměny exekutorům v civilním řízení

- odměny exekutorům v trestním řízení

Požadavek na výstupy:

- zhodnocení dosavadního stavu v oblasti mandatorních výdajů

- shromáždění relevantních dat ke zhodnocení stávajícího stavu prostřednictvím organizačních složek v resortu, tj. jednotlivých soudů a státních zastupitelství

- posoudit oblast přiznávání odměn soudem

- navržení úsporných opatření nesouvisejících s legislativními úpravami

- navržení legislativních úprav, které povedou jednak k zamezení růstu a jednak ke snížení mandatorních výdajů

Výsledkem analýzy musí být podrobný seznam všech realizovatelných nutných opatření, které povedou k zamezení případně ke snížení růstu mandatorních výdajů.

Základní právní předpisy, které se vztahují k mandatorním výdajům:

- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním  - trestní řád,

- Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád,

- Zákon č. 6/2002 Sb, o soudech a soudcích,

- Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátům,

- Vyhláška č.37/1967 Sb, k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

- Vyhláška č. 196/2001 Sb, o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví,

- Vyhláška č.485/2000 Sb, o odměně správce podniku,

- Vyhláška č. 330/2001 Sb, o odměně a náhradách soudního exekutora a správce podniku,

- Vyhláška č.313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce,

b.1.4.)

Na základě údajů ze státních závěrečných účtů z předchozích 5ti let stanovit postupy a kritéria, na základě kterých bude možné optimálně rozdělit přidělené finanční prostředky kapitole jednak do justiční a vězeňské části a jednak stanovit částku pro oblast provozních výdajů a programového financování v justiční části resortu s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých organizačních složek na investiční potřeby. Postup a kritéria budou zpracovány do písemného výstupu formou metodiky pro správce kapitoly. Metodika bude závazná při tvorbě návrhu rozpočtu a SDV na příští období. Následně poskytovatel zajistí školení pracovníků resortu v rozsahu 4-6 hod pro cca 40 osob

b.1.5.)

Dle výstupů o nedostatcích z úvodních analýz a dle vytvořených metodik a postupů bude Poskytovatel realizovat pro každou oblast školení = přímé seznámení a zaškolení ekonomických pracovníků (ředitelů správ a rozpočtářů) všech organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti, tj. vězeňské i justiční části resortu (ve výsledku cca 230 – 270 osob v časovém rozsahu uvedeném výše u každé oblasti zadání), tak, aby s těmito metodikami uměli pracovat a uplatňovat je ve své každodenní praxi.

Požadavek na poskytovatele:

a) Zajistit vhodné prostory (sály vč. dataprojektorů, ozvučení apod.) pro jednotlivá školení – v Praze a Kroměříži – resort preferuje využití prostor, kterými disponuje:

- samostatně pro pracovníky justiční části v Praze pro organizační složky resortu v dosahu Čech a samostatně v Kroměříži pro organizační složky resortu v dosahu Moravy – celkem cca 200 - 230 osob

- zvlášť pro pracovníky vězeňství - tj. 35 věznic (detenční ústavy a nemocnice), GŘ, SOU a

Akademie VS) – cca 75 osob

b) stanoví harmonogram a obsah školení

c) připraví pro každého účastníka školení vzdělávací materiál (jednotlivé metodiky) s logem Projektu,

d) zajistí minimálně v nezbytném rozsahu občerstvení (kávu, vody, čaj) v průběhu školení pro všechny účastníky

e) požadavky na školení jednotlivých metodik:

- Metodika pro optimální rozdělení finančních prostředků přidělených kapitole do jednotlivých oblastí – školení v rozsahu 4-6 hod pro cca 15-20 osob – požadujeme v Praze v prostorách sídla resortu,

- Metodika na zefektivnění a snížení provozních výdajů v oblasti vězeňství – školení v rozsahu 4-6 hod. pro cca 75 osob požadujeme v Praze v prostorách sídla resortu,

- Metodika na zefektivnění a snížení provozních výdajů v justiční části resortu a stanovení normativních kritérií pro financování jednotlivých položek vybraných provozních výdajů – školení celkem pro cca 120 – 200 osob, v rozsahu 6-8 hod. pro všechny OSS v rámci Moravy v prostorách Justiční akademie v Kroměříži (pro cca 30 – 50 osob) a pro OSS v rámci Čech vč. odboru správy úřadu, IKSP, RT, PMS (pro cca 40 – 70 osob) požadujeme toto školení v prostorách resortu v Praze též v rozsahu  6-8 hod.,

- Metodika pro vytvoření modelu snižování mandatorních výdajů - školení celkem pro cca 70 – 110 osob, v rozsahu 8 hod. pro OSS soudů a státních zastupitelství v rámci Moravy v prostorách Justiční akademie v Kroměříži (pro cca 30 – 50 osob) a pro OSS v rámci Čech (pro cca 40 – 60 osob) požadujeme toto školení v prostorách resortu v Praze též v rozsahu 8 hod.,

Do budoucna je předpokládáno, že informace obsažené v metodikách budou použity v rámci vstupního vzdělávání nově nastupujících pracovníků, což bude druhotně zajišťovat i udržitelnost projektu.

b.2.) Podrobný popis plnění – za vězeňskou část resortu

Hlavním cílem je analyzovat vynakládání finančních prostředků ve VS ČR s ohledem na jejich efektivnost a kapacity včetně analýzy vnějšího prostředí, které ovlivňuje poskytování a kvalitu služeb, navrhnout optimalizaci stávajících procesů v souladu s plánovaným vývojem v resortu Ministerstva spravedlnosti a navrhnout způsob implementace.

Výsledek odborného poradenství by měl zahrnovat následující výstupy členěné v blocích:

    - kde jsou mezní hranice úspor, aniž by došlo k porušení základního principu tj. zajištění nezbytných povinností VS ČR při výkonu vazby a trestu ve všech zásadních segmentech ostatních věcných výdajů podle podseskupení rozpočtové skladby

    - stanovit či navrhnout v rámci OVV výdaje, které jsou pravidelně nezbytné pro chod věznic – kvazi mandatorní výdaje, které má povinnost VS ČR z právních předpisů zabezpečit (revize všech typů zařízení a přístrojů, výstroj příslušníků a prádlo, oděv a obuv vězněných osob, léky, stravování vězňů, ochranné pomůcky, nároky související s výkonem práce atd.)

    - jak optimalizovat výdaje související s počtem vězněných osob, například na výdaje na stravování vězněných osob, dojde-li k růstu zaměstnaných vězňů

    - posouzení úrovně regulace energetických, vodohospodářských zařízení a jejich spotřeby a jak provést jejich optimalizaci

    - jaká je vlastně výše úspor v případě, že si zabezpečuje VS ČR řadu oprav a údržby svépomocí v rámci zaměstnávání vězněných osob. Kolik by bylo nutné vynaložit výdajů na záměnu těchto činností, pokud by byly zajišťovány dodavatelsky či outsourcingem. Z tohoto porovnání by mělo být zřejmý přínos VS ČR vůči státnímu rozpočtu.

Pro závěrečné shrnutí je potřebné, aby pro rozhodovací proces bylo provedeno manažerské shrnutí, které bude jednoznačně charakterizovat, jaké jsou zásadní priority pro snižování výdajů pro několik časových horizontů a dosažení navržených cílů.

# b.2.1.)

# Vypracování a implementace návrhů a doporučení pro čerpání a vynakládání finančních prostředků VS ČR

Cílem této části je formulace návrhů a doporučení, které zefektivní stávající systém a kvalitu postupu při čerpání finančních ve VS ČR s důrazem na využívané zdroje.

Hlavní činnosti této části plnění:

    - navrhnout postupy (procesy), které mohou být řešeny pouze změnou organizace činnosti jednotlivých skupin zaměstnanců, aniž by bylo potřeba vkládat další finanční zdroje; zda takové cíle jsou ve stávajících podmínkách ještě možné a lze očekávat případně ještě úspory

    - jaké návrhy lze realizovat v rámci přidělených prostředků a je VS ČR schopna je řešit vlastními silami při údržbě a opravách

    - které návrhy je možné realizovat nákupem DDHM či menších investic do částky X mil. a v jakém časovém úseku bude možné očekávat návratnost vložených prostředků

    - návrh strategického přístupu VS ČR k řízení činností při vynakládání a čerpání finančních prostředků OVV

    - návrhy optimalizace procesů se zaměřením na maximální účelnost, hospodárnost a efektivitu, řízení kvality a sledování výkonnosti a plný soulad s plánovaným vývojem v rámci rezortu a veřejné správy v ČR při vynakládání a čerpání finančních prostředků OVV

    - příprava plánu realizace doporučení v podrobném členění pro zásadní rozhodnutí na úrovni GŘ, tj.:

- připravit manažerské shrnutí, které by umožňovalo přijmout základní linii trendu možných úspor v rámci OVV pro VS ČR

- stanovit strategii na řešení účelného a věcného snižování výdajů respektive udržitelnosti jejich neúčelného zvyšování při dodržení obecně platné legislativy.

    - příprava plánu realizace doporučení v podrobném členění pro zásadní rozhodnutí na úrovni Ř regionů a ŘOJ:

- jaká opatření přijmout, která by umožnila operativní a organizační řešení při snižování OVV v konkrétní na úrovni OJ či ředitelů regionů

    - příprava návrhů změn vnitřní řídící dokumentace související se zajištěním přesunu činností v rámci VS ČR, které významně ovlivňují vynakládání finančních prostředků

    - příprava návrhu systému hodnotících kritérií zaměřeného na sledování snižování vynakládání finančních prostředků a na dlouhodobé zvyšování jejich efektivity

Dílčím výstupem realizace projektu pro vězeňství bude

# Finální dokument („Dílčí závěrečná zpráva“), který bude minimálně obsahovat:

    - návrhy na případné změny v systému zajišťování vynakládání finančních prostředků z hlediska OJ a celkového řízení GŘ

    - specifikace dopadů opatření (odborné, organizační, právní, ekonomické, lidské zdroje)

    - případné návrhy na změnu externí legislativy

    - plán implementace navržených změn (včetně časové, finanční náročnosti, milníků a rizik).

# Dokument „Analýza skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a návrhy jejich zefektivnění a snížení v oblasti vězeňství“.

# Dokument „Systém hodnotících kritérií Vězeňské služby ČR“ (zaměřený na sledování výkonnosti, kvality a dlouhodobé zvyšování efektivity vynakládaných finančních prostředků v oblasti provozních výdajů a variantní návrhy na jejich snížení).

# Výstupem realizace Projektu bude:

Zmapování a definování skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů v oblasti vězeňství a variantní návrhy jejich snížení – výstupem metodika na zefektivnění a snížení provozních výdajů ve vězeňské části resortu.

Zmapování a definování skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů a mandatorních výdajů v justiční části resortu a variantní návrhy jejich snížení – výstupem metodika na zefektivnění a snížení provozních výdajů v justiční části resortu.

Metodika pro optimální rozdělení finančních prostředků přidělených kapitole do jednotlivých oblastí (justiční a vězeňská část resortu, investiční a neinvestiční výdaje).

Dále pak rozdělení finančních prostředků v rámci justiční části na jednotlivé organizační složky a také souhrnně za jednotlivé meziúrovně (městský soud a krajské soudy) a v rámci vězeňství rozdělení na jednotlivé věznice.

Seznámení cílové skupiny s výstupy Projektu a jejich dalším využití formou školení (na základě výsledků všech analýz a metodik Poskytovatel zorganizuje školení cílových skupin vč. členů realizačního týmu)

Analýza za všechny složky resortu (tj. zvlášť za všechny organizační složky  justiční části resortu a zvlášť za všechny organizační složky vězeňské části resortu) a dílčí analýzy samostatně za vězeňství, soudy, státní zastupitelství a drobné organizace včetně aparátu.

Výstupem bude rovněž manažerské shrnutí pro vedoucí zaměstnance resortu Ministerstva spravedlnosti. Poskytovatel ze všech analýz a zjištění vypracuje tzv. manažerské shrnutí pro vrcholové vedení resortu, které umožní přijmout základní linii trendu možných úspor v rámci provozních (ostatních věcných výdajů) a mandatorních výdajů v jak v justiční části, tak vězeňské části resortu.