**Časový harmonogram**

Poskytovatel vypracuje analýzu podle následujícího harmonogramu, tak aby studie a všechny výstupy byly odevzdány Objednateli nejpozději do 22 týdnů od podpisu smlouvy. Objednatel bude mít možnost průběžně prohlížet/vyhodnocovat jednotlivé dílčí aktivity a výstupy plnění zakázky.

Předpokládaná délka plnění (dílčích aktivit) je stanovena pouze orientačně (minimum obsahu časového harmonogramu) a Poskytovatel s Objednatelem se mohou dohodnout na její úpravě dle potřeb studie, zásadní je, aby všechny výstupy byly Poskytovatelem odevzdány i Objednatelem akceptovány do 22 týdnů od podpisu smlouvy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Druh činnosti** | **Součinnost Objednatele** | **Předpokládaná délka plnění** |
| 1. | Zpracování demografické prognózy vývoje počtu osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby do roku 2040 | Objednatel poskytne Poskytovateli data, která bude mít k dispozici, a součinnost při získávání potřebných dat od MPSV. Poskytovatel s Objednatelem průběžně konzultuje tvorbu prognózy, jejíž podobu předloží Poskytovatel Objednateli ke schválení. | T0+ 3 týdny |
| 2. | Prognóza nároků na rozvoj a financování služeb o závislé osoby a služeb pro pečující osoby, která bude zohledňovat: - plánovaný vývoj počtu závislých osob- předpoklad, že určité procento rodinných příslušníků stále bude ochotno potřebnou péči poskytovat- podporu rozvoje a financování sociálních služeb určených pečujícím osobám (podporujícím např. jejich setrvání na trhu práce) | Poskytovatel dostane od Objednatele k dispozici dosavadní výstupy z projektu. Objednatel poskytne součinnost při získávání potřebných dat od MPSV. Poskytovatel s Objednatelem průběžně konzultuje tvorbu prognózy, jejíž výsledná podoba podléhá schválení od Objednatele. | T0 + 9 týdnů |
| 3. | Prognóza vývoje nákladů na stávající způsob financování dlouhodobé péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby při plánovaném vývoji počtu závislých osob |
| 4. | Představení vybraných alternativních variant financování dlouhodobé péče a vyhodnocení zahraniční praxe: - financování péče z povinného zdravotně-sociálního pojištění (např. vyčleněním určitého procenta z pojištění)- financování péče skrze možnost uzavřít soukromé/smluvní pojištění anebo spoření- financování péče z více zdrojů zároveň | Poskytovatel po dohodě s Objednatelem stanovuje státy, jejichž systémy budou představeny jako příklady dobré praxe. Jednotlivé varianty Poskytovatel posoudí podle kritérií požadovaných či dohodnutých s Objednatelem (např. dlouhodobá udržitelnost, efektivita, dostupnost pro všechny potřebné osoby). Poskytovatel průběžně konzultuje s Objednatelem tvorbu prognostických modelů pro jednotlivé varianty. | T0 + 9 týdnů |
| 5. | Vypracování prognostických modelů vývoje budoucí situace v České republice pro jednotlivé alternativní varianty financování dlouhodobé péče a jejich porovnání se současným systémem financování jako s nulovou variantou na základě kritérií určených po dohodě s Objednatelem | Poskytovatel předloží navržené prognostické modely Objednateli ke schválení. | T0 + 13 týdnů |
| 6. | Příprava kulatých stolů s cílem zmapování postojů různých aktérů k současnému pojetí financování péče a ke zvažovaným alternativním variantám financování péče. Vypracování seznamu účastníků kulatých stolů. | Účastníky kulatých stolů navrhují Poskytovatel i Objednatel, Objednatel konečný seznam schvaluje. Písemně vypracované návrhy variant financování péči a ostatní podklady předkládá Poskytovatel Objednateli ke schválení před samotnou realizací kulatých stolů. | T0 + 15 týdnů |
| 7. | Realizace 3 kulatých stolů s různými představiteli aktérů | Realizace kulatých stolů je v kompetenci Poskytovatele. | T0 + 17 týdnů |
| 8. | Zpracování a odevzdání zprávy o průběhu a výstupech kulatých stolů | Poskytovatel zprávu odevzdá Objednateli ke schválení. | T0 + 18 týdnů |
| 9. | Tvorba návrhu nového modelu financování dlouhodobé péče, který bude vycházet ze srovnání jednotlivých variant a z výsledků diskuse u kulatého stolu a bude odpovídat zadaným kritériím (dlouhodobá udržitelnost, efektivita, dostupnost pro všechny potřebné osoby aj.). Stanovení doporučení pro jeho zavedení do praxe. | Finální návrh nového modelu předloží Poskytovatel Objednateli ke schválení.  | T0 + 20 týdnů |
| 10. | Zpracování veškerých výstupů do kompletní závěrečné zprávy dle zadané struktury a její prezentace Objednateli | Poskytovatel schválí předloženou zprávu prostřednictvím akceptačního řízení do 3 týdnů od odevzdání a odprezentování zprávy. Objednatel určuje místo a čas odevzdání a prezentace zprávy. | T0 + 22 týdnů |
| 11. | Konzultace s experty (pokud nejsou přímo členy analytického týmu).  | Způsob spolupráce s experty stanovuje Poskytovatel již v předložené nabídce. | Průběžně dle předem vymezené úlohy jednotlivých expertů |
| 12.  | Průběžné konzultace postupu prací s Objednatelem | Poskytovatel a Objednatel se domlouvají na pravidelných setkáních | Min. 2x za měsíc po celou dobu realizace studie |