**Příloha č. 3 smlouvy č. 19/xxx/SoD/SV**

**Harmonogram evaluace a předávání zpráv**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt „QUALITAS PRO PRAXIS 2“** | | | | |
| *Typ evaluační zprávy* | *Období* | *Termín odevzdání 1. verze evaluační zprávy (k připomínkování)* | *Případné připomínky ze strany objednatele* | *Vypořádání připomínek – konečná verze evaluační zprávy* |
| Vstupní evaluační zpráva | Zahájení projektu | 40 dnů od účinnosti smlouvy | 10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy | 5 pracovních dnů od obdržení připomínek |
| Závěrečná evaluační zpráva | 1. 3. 2017 – 30. 9. 2019 | 20 dnů od ukončení období | 10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy | 5 pracovních dnů od obdržení připomínek |

V případě potřeby jsou možné konzultace formou osobních schůzek na pracovišti zadavatele (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem).