## Harmonogram+
|  | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11
| Služba | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44
Část 1: Audity, úvodní analýzy a konzultační služby pro rozvoj kvality SSL
1.1 Provedení vstupních auditů a analýz ke zhodnocení současného stavu kvality SSL | bar: M1 T1 to M5 T20
A | Procesně personální audit | bar: M1 T1 to M1 T4
Aa | Měření, analýza a vyhodnocení postojů projektivní metodou | bar: M1 T3 to M1 T4
B | Analýza naplňování zákonných standardů kvality SSL | bar: M1 T4 to M3 T11
C | Analýza kvality SSL z pohledu uživatele | bar: M2 T6 to M3 T11
D | Analýza kvality péče o uživatele s demencí | bar: M2 T8 to M4 T13
1.2 Konzultační a metodická podpora, účast na kulatých stolech | bar: M5 T17 to M10 T40
Část 2: Akreditované vzdělávání pro rozvoj kvality SSL
Aa | Uzavřené kurzy | bar: M5 T17 to M11 T44
Ab | Otevřené kurzy | bar: M5 T17 to M11 T44
Hodnotící zprávy z auditů/úvodních analýz