## TAB 2018 komplet
Číslo eval. | Název evaluace | Typ evaluace | IP | SC | Cíl evaluace | Předmět a průběh evaluace | Povaha evaluace: Procesní/ dopadová/ strategická | Způsob zpracování | Design a metody výzkumu | Výstupy | Datové požadavky | Spolupracující subjekty/ příjemci zajišťující sebeevaluaci | Předpokládaný začátek příprav zadání | Předpokládaný začátek realizace | Předpokládaný konec realizace | Stav | Rozpočet - předpokládaná hodnota v Kč s DPH (Externí zakázka) | Rozpočet - předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (Externí zakázka) | Poznámky | Kód v MS 2014+
11_01 | Evaluace národních a regionálních projektů APZ | syntéza/došetření | 1.1 | 1.1.1; 1.1.2 | Zhodnotit dopady APZ realizované prostřednictvím národních i regionálních projektů ÚP ČR. | Tato evaluace bude hodnotit především přispění ke zvýšení zaměstnanosti cílových skupin (uchazečů o zaměstnání). | Dopadová | Smíšený | Zejména kvantitativní analýzy sledující situaci podpořených osob | Výstupy podle potřeby a průběhu implementace projektů, v návaznosti na zprovoznění IS ESF. | 1. sebeevaluace 2. agregovaná data z MS 2014+, IS ESF a ÚP (Objem finančních prostředků, Region, Typ nástroje, Počet podpořených osob) 3. Individuální data z IS ESF a ÚP (Základní sociodemografické charakteristiky, Ekonomická aktivita po měsících (ČSSZ, ÚP) - anonymizované, Vyměřovací základ – anonymizované). | ÚP ČR | 04/2016 | 1/2017 | 12/2020 | zahájeno | 650000 | 537190.0826 | Bude se realizovat opakovaně, zaměří se na všechny projekty APZ, jedná se o kvantitativní vyhodnocení projektů APZ na základě dat z IS ESF. Realizace RIPů byla prodloužena. Dva regionální projekty (za Středočeský, Jihočeský kraj) byly pozastaveny, v současné době se ale realizace obnovuje. | 03.002
11_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 1.1 | sebeevaluace | 1.1 | 1.1.1; 1.1.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory sebeevaluací realizovaných ÚP ČR: Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | ÚP ČR | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  |  |  | není v IS
11_03 | Evaluace podpory zaměstnanosti mladých 1.1 a 1.5 | evaluace IP | 1.1 | 1.1.2; 1.5.1 | Zhodnotit dopady projektů zaměřených na mladé uchazeče o zaměstnání (záruky pro mladé a YEI) | Tato evaluace bude hodnotit především přispění ke zvýšení zaměstnanosti cílových skupin mladých uchazečů o zaměstnání do 30 let. | Dopadová | Smíšený | Zejména kvantitativní analýzy sledující situaci podpořených osob | Výstupy podle potřeby a průběhu implementace projektů, v návaznosti na zprovoznění IS ESF. | 1. sebeevaluace 2. agregovaná data z MS 2014+, IS ESF a ÚP (Objem finančních prostředků, Region, Typ nástroje, Počet podpořených osob) 3. individuální data z IS ESF a ÚP (Základní sociodemografické charakteristiky, Ekonomická aktivita po měsících (ČSSZ, ÚP) - anonymizované, Vyměřovací základ – anonymizované). 4. terénní šetření u projektů YEI |  | 04/2016 | 1/2017 | 12/2019 | zahájeno | 514250 | 425000 | Navazuje na Interní evaluaci YEI. V řešení je prodloužení Záruk pro mladé. Bude zpracovaná samostatná průběžná zpráva vyhodnocující YEI. Tato zpráva bude dokončená ve 4Q 2018. Ve 3Q a 4Q 2018 probíhá externí terenní šetření u projetů YEI. | 03.012
12_01 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení a dalších projektů v IP 1.2 | sebeevaluace | 1.2 | 1.2.1 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | V rámci metodické podpory budeme pracovat s příjemci výzvy č. 03_15_09 zaměřené na podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života a výzvy 03_15_27 na podporu implementace strategie rovnosti mužů a žen na ministerstvech. Tato podpora bude spočívat v konzultacích ohledně nastavení Interních evaluačních mechanismů, formulace zadávacích dokumentů k provedení Externí evaluace, připomínkování relevantních dokumentů apod. V současné době metodicky podporujeme první žadatele o realizaci projektů ve výzvě č. 03_15_09, kterými jsou MPSV a Úřad vlády. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | příjemci | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  |  |  | není v IS
12_02 | Syntéza sebeevaluací systémových projektů v IP 1.2 | syntéza/došetření | 1.2 | 1.2.1 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 1.2 | Syntéza výsledků sebeevaluací zrealizovaných v rámci evaluace 12_01. Syntéza bude zaměřena na souhrnné zodnocení projektů zaměřených na podporu rovných příležitostí žen a mužů. | Procesní/dopadová | Interní | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | sebeevaluace MS 2014+, IS ESF aj. |  | 06/2019 | 11/2019 | 12/2020 | nezahájeno |  |  | posun zahájení kvůli zpoždění sebeevaluací | 03.019
12_03 | Evaluace podpory dětských skupin a dětských klubů | evaluace IP | 1.2 | 1.2.1 | Zhodnotit dopad, účelnost a úspornost výzev na podporu péče o předškolní a mladší školní děti | Tato evaluace hodnotí především dopad výzev na podporu dětských skupin a klubů na cílovou skupinu rodičů dětí od 1 roku do 15 let. Cílem je zmapovat přispění ke zvýšení zaměstnanosti, případně zvýšení příjmů a spokojenosti se sladěním rodinných a pracovních povinností. Evaluace se věnuje také účinnosti a finančním nákladům. | Dopadová | Interní | Pre-post test. Využití dotazníkových šetření. | Průběžná zpráva, závěrečná zpráva. | MS 2014+, IS ESF, vlastní data získaná dotazníkovým šetřením |  | 03/2016 | 05/2016 | 07/2019 | zahájeno |  |  | Od června 2016 do září 2017 probíhala 1. etapa evaluace, ve které byly vyhodnocovány přínosy zařízení péče o děti v předškolním věku (tj. dětských skupin a zařízení provozovaných na základě živnosti). Proběhla dotazníková šetření na cílovou skupinu a příjemce, interní vyhodnocení šetření a sepsání průběžné evaluační zprávy. V navazující druhé etapě (od září 2017) probíhá vyhodnocení přínosů dětských táborů a klubů. | 03.020
12_07 | Evaluace pilotního ověření mikrojeslí | evaluace IP | 1.2 | 1.2.1 | Zhodnotit dopady na CS - změna zaměstnanosti, příjmu, spokojenosti se sladěním práce a rodiny | Tato evaluace hodnotí přínosy výzvy na podporu péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích. Cílem je zmapovat přispění této služby ke zvýšení zaměstnanosti, případně zvýšení příjmů a spokojenosti se sladěním rodinných a pracovních povinností u cílové skupiny. Evaluace probíhá ve spolupráci s implementací systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby", který bude rovněž uživatelem výstupů evaluace. Výstupy přispějí k optimalizaci dalšího nastavení podmínek pro podporu služby péče o děti. | dopadová | Interní | Pre-post test. Využití dotazníkových šetření. | Průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+, IS ESF, vlastní data získaná dotazníkovým šetřením | 35, 21 | 02/2017 | 06/2017 | 12/2019 | Zahájeno |  |  | V roce 2017 a první polovině roku 2018 byla interně realizována a vyhodnocena tři dotazníková šetření (CS, příjemci a pečující osoby) a byla sepsána průběžná evaluační zpráva. Zpráva shrnující poznatky z první etapy evaluace je nyní v procesu připomínkování a evaluace bude pokračovat druhou etapou, která vyhodnotí nové výzvy. | 03.006
12_08 | Evaluace dětských skupin (II.) | evaluace IP | 2018-02-01 | 1.2.1 | Zhodnotit dopad a účelnost výzev na podporu péče o předškolní děti | Evaluace bude sloužit k vyhodnocení nových výzev na podporu dětských skupin (č. 73, 74), a to v návaznosti na doporučení plynoucí z evaluace prvních výzev na dětské skupiny. Nadále bude zjišťován dopad na zaměstnanost cílové skupiny, absorpční kapacitu této služby a zda se podařilo optimalizovat službu podle doporučení plynoucí z první evaluace dětských skupin. Evaluace bude realizována interně s možným externím kvalitativním došetřením. | Dopadová | Interní | Pre-post test. Využití dotazníkových šetření. Využití dalších datových zdrojů (externí sběr dat). | Závěrečná zpráva | MS 2014+, IS ESF, vlastní data získaná dotazníkovým šetřením, další datové zdroje | 35, 21 | 11/2018 | 05/2019 | 01/2020 | Nezahájeno |  |  |  | 03.042
13_01 | Evaluace podpory kapacity sociálních partnerů | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Evaluace bude hodnotit průběh realizace výzvy resp. jednotlivé procesy, dále bude vyhodnocena úměrnost (vhodnost) stanoveného okruhu žadatelů, aktivit projektu, výhody nebo nevýhody nastavení výzvy atd.. | Evaluace bude hodnotit průběh realizace výzvy resp. jednotlivé procesy, dále bude vyhodnocena úměrnost (vhodnost) stanoveného okruhu žadatelů, aktivit projektu, výhody nebo nevýhody nastavení výzvy atd. | Procesní/dopadová | Externí | Statistická analýza dat, desk research, kvalitativní metody výzkumu. | Vstupní, výstupní a závěrečná zpráva | MS 2014+, IS ESF aj. |  | 03/2017 | 11/2017 | 3/2018 | dokončeno | 486420 | 402000 | Evaluace byla dokončena a doporučení prezentována na prezentaci v březnu 2018. Doporučení z evaluace byla zapracována do navazující výzvy v srpnu 2018. Všechny úkoly vyplývající z doporučení už byly splněny. | 03.033
13_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 1.3 | sebeevaluace | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory sebeevaluací realizovaných ÚP ČR: Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | ÚP ČR | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  |  | Konzultace k sebeevaluaci projektu POVEZ II probíhá průběžně od května 2016. | není v IS
13_05 | Evaluace podpory dalšího podnikové vzdělávání zaměstnanců (I.) | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Zhodnotit dopady projektů zaměřených na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podporovaného zaměstnavateli | Tato evaluace bude hodnotit jak procesní stránku realizace projektů, tak výsledky/dopady realizace na cílové skupiny (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ). Hodnocení bude přes oba specifické cíle (SC). SC 1- zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. SC 2 - zvýšení adaptability starších pracovníků) | Procesní/dopadová | Smíšený | Statistická analýza dat, desk research, kvalitativní metody výzkumu. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+, IS ESF aj. |  | 10/2018 | 03/2019 | 03/2020 | nezahájeno | 1300000 | 1074380.1653 |  | 03.036
13_06 | Evaluace podpory dalšího podnikové vzdělávání zaměstnanců (II.) | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Zhodnotit dopady projektů zaměřených na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podporovaného zaměstnavateli | Tato evaluace bude hodnotit jak procesní stránku realizace projektů, tak výsledky/dopady realizace na cílové skupiny (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ). Hodnocení bude přes oba specifické cíle (SC). SC 1- zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. SC 2 - zvýšení adaptability starších pracovníků) | Procesní/dopadová | Smíšený | Statistická analýza dat, desk research, kvalitativní metody výzkumu. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+, IS ESF aj. |  | 12/2020 | 02/2021 | 02/2022 | nezahájeno | 1300000 | 1074380.1653 |  | 03.037
14_01 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 1.4 | sebeevaluace | 1.4 | 1.4.1; 1.4.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory sebeevaluací realizovaných ÚP ČR: Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | ÚP ČR, MPSV, SÚIP, VUPSV, MŠMT a jeho podřízené instituce | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  |  |  | není v IS
14_02 | Souhrnná evaluace projektů v IP 1.4 | syntéza/došetření | 1.4 | 1.4.1; 1.4.2 | Cílem je syntetizovat výsledky sebeevaluací projektů v IP 1.4 s důrazem na dopady. | Vzhledem k různorodosti projektů přímého přidělení v rámci této IP budou výstupy této evaluace shrnovat příspěvky jednotlivých projektů k naplnění cílů IP 1.4 především s ohledem na efektivitu a dopady na cílovou skupinu. | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvalitativní/kvantitativní zhodnocení dopadů projektů v IP 1.4 | Vždy na základě dokončené sebeevaluace projektu. | sebeebvaluace projetků + kvalitativníkvanitativní došetření |  |  | 12/2019 | 12/2022 | nezahájeno |  |  | Začátek realizace byl posunut s ohledem na opoždění realizace jednotlivých sebelevalucí. | 03.021
15_01 | Ex-ante evaluace Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v ČR | evaluace IP | 1.5 | 1.5.1 | Cíl evaluace Iniciativy YEI je dvojí: a) provést předběžné hodnocení Iniciativy YEI zaměřené na ověření nastavení intervenční logiky a relevanci jejího specifického cíle b) poskytnout nezbytné podklady pro přípravu designu pokračující evaluace Iniciativy YEI zaměřené na dopady. | Evaluace odpovídá dvě evaluační otázky týkající se kontextu implementace Iniciativy YEI a jejímu vztahu k němu, tj. relevance. Evaluační úkol se věnuje samotným projektům předloženým v rámci YEI. V rámci zpracování evaluačních otázek jsou analyzovány veškeré dostupné dokumenty a statistiky související s Iniciativou YEI vztahující se k dané problematice. Pro zpracování evaluačního úkolu jsou komparovány a analyzovány projektové záměry předložené k podpoře v rámci této iniciativy, přičemž je kladen důraz na porovnání jejich charakteristik. Zároveň je vyhodnoceno, do jaké míry odpovídá nastavení projektových aktivit specifickému cíli Investiční priority 1.5. Dále je provedeno statistické zhodnocení projektů Odborné praxe pro mladé do 30 let, které se realizovaly ČR v letech 2013 až 2015 na krajské úrovni. V jeho rámci je provedena základní frekvenční analýza a zhodnocení geografických trendů. Také je otestována kvalita a podrobnost vstupních dat a jejich využitelnost pro následnou evaluaci. | Ex ante | Interní | Desk research | Závěrečná zpráva. |  |  | 09/2015 | 09/2015 | 12/2015 | DOKONČENO |  |  | dokončeno, odevzdáno 28.12.2015 EK | 03.001
21_02 | Hodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ + koordinovaný přístup k řešení SVL (II.) | evaluace IP | 2.1 | 2.1.1; 1.1.1 | Vyhodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit. | PO 1 - IP 1.1 – SC1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných) | Procesní/dopadová | Externí | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+; IS ESF 2014+; data od jednotlivých nositelů strategií |  | 04/2020 | 07/2020 | 06/2022 | nezahájeno | 1300000 | 1074380.1653 |  | 03.023
21_03 | Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání | evaluace IP | 2.1 | 2.1.2; 2.1.1; 2.3.1 | Vyhodnocení dopadů podpořených sociálních podniků na cílové skupiny a vyhodnocení udržitelnosti sociálního podnikání. | PO 2 - IP 2.1 - SC2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky + podpořené sociální podniky v PO 2 - IP 2.1 – SC1 (Výzvy na koordinovaný přístup k řešení sociálně vyloučených lokalit SVL) a PO 2 - IP 2.3 – SC1 (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) Podpora sociálního podnikání (soutěžní projekty): ● baseline k udržitelnosti (SP podpořené v OP LZZ) ● vyhodnocení dopadů podpořených sociálních podniků v OPZ na cílové skupiny Podpora sociálního podnikání – poradenství: ● zjištění a zpřesnění potřeb zájemců o SP a stávajících SP z hlediska podpory ● zpětná vazba účastníků na aktivity projektu ● zhodnocení procesu | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+; IS ESF 2014+; data o podpořených osobách nad rámec IS ESF 2014+: v koordinaci s podpořenými sociálními podniky v OPZ |  | 10/2015 | 9/2017 | 12/2022 | zahájeno | 2000000 | 1652892.562 | Probíhá sběr dat z interního průběžného dotazníku pro příjemce podpory - sociální podnikatele a průběžný sběr dat z dotazníku pro podpořené osoby zaměřeného na přínosy v rámci zlepšení pozice na trhu práce. 14.2.2018 - podepsána smlouva s dodavatelem na externí evaluační zakázku - Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání – kvalitativní šetření přínosů pro cílovou skupinu Vstupní zpráva akceptována 4.4.2018. Akceptace finální podoby závěrečné zprávy plánována na podzim 2018. | 03.009
21_05 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 2.1 OPZ, SC 1 | sebeevaluace | 2.1 | 2.1.1 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory sebeevaluací realizovaných kraji České republiky a Prahy ve výzvách: 03_15_005, 03_15_006. Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | Kraje, Praha | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  | 0 |  | není v IS
21_06 | Hodnocení dopadů projektů přímého přidělení IP 2.1 OPZ (SC 1) | syntéza/došetření | 2.1 | 2.1.1 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 2.1 (SC1). | Týká se výzev na nesoutěžní (systémové) projekty: IP 2.1 OPZ (SC 1) Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. 03_15_005 (kraje), 03_15_006 (hl. m. Praha). Průběh: syntéza výstupů ze sebeevaluací (procesní/ dopadová evaluace) dle jejich reálné dostupnosti a souhrnné vyhodnocení na úrovni výzev/SC/IP, hloubkové došetření dopadů u vybraných klíčových projektů (po skončení projektů nebo významné části jejich věcných aktivit) | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvalitativní/kvantitativní šetření, expertní posouzení. Další specifikace designu bude provedena v závislosti na reálných výsledcích sebeevaluací. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | Data o jednotlivých projektech v MS 2014+. Data o podpořených osobách v IS ESF 2014+. Výstupy ze sebeevaluací projektů. | Kraje, Praha | 10/2017 | 06/2020 | 10/2022 | nezahájeno | 2600000 | 2148760.3306 | Soutěžní projekty v IP 2.1 (SC 1) budou hodnoceny v rámci evaluací Hodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ + koordinovaný přístup k řešení SVL, Šetření u příjemců končících soutěžních projektů OPZ a Případové studie soutěžních projektů OPZ 2016-2019 a 2020-2023. | 03.025
21_07 | Procesní evaluace implementace KPSVL v rámci OPZ | evaluace IP | 2.1 | 2.1.1; 1.1.1 | Vyhodnocení nastavení koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit. | PO 2 - IP 2.1 – SC1: Sociální začleňování a boj s chudobou (Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce) Předmětem evaluačního šetření je vyhodnocení implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci tří výzev Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Jedná se o procesní evaluaci , která má vyhodnotit zejména způsob čerpání přidělených finančních alokací v rámci obcí / skupin obcí zařazených do KPSVL a faktory, které ovlivňují míru čerpání a vnímání kvality projektových žádostí. | Procesní | Externí | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+; IS ESF 2014+; data od jednotlivých nositelů strategií |  | 06/2017 | 03/2018 | 09/2018 | zahájeno | 542080 | 448000 | 09/2017 Zkompletována ZD - zahájen proces k vyhlášení zakázky 21.3.2018 podepsána smlouva s dodavatelem evaluace. Vstupní zpráva akceptována 7.5.2018, průběžná zpráva akceptována 13.6.2018. Předání finální verze závěrečné zprávy plánováno na 09/2018. | 03.039
21_08 | Hodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ (I.) | evaluace IP | 2.1 | 2.1.1; 1.1.1 | Vyhodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ). | PO 1 - IP 1.1 – SC1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných) PO 2 - IP 2.1 – SC1: Sociální začleňování a boj s chudobou (Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce) ● Výstupy požadované dle EP DoP. | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+; IS ESF 2014+; data od jednotlivých nositelů strategií |  | 07/2018 | 01/2019 | 12/2020 | nezahájeno | 1000000 | 826446.281 | Vedle komplexní evaluace prováděné EJ NOK probíhá dílčí šetření na úrovni OPZ. V březnu 2018 byla realizována fokusní skupina s vybranými zástupci nositelů strategie. Od září 2018 probíhá příprava na interní a externí došetření, zejména tvorba dotazníku a návrh ZD k dílčímu externímu šetření. | 03.040
22_01 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 2.2 OPZ, SC 1 | sebeevaluace | 2.2 | 2.2.1 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory sebeevaluací příjemců IP 2.2 OPZ (SC 1): systémové projekty s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Týká se průběžných výzev: 03_15_007 (kraje), 03_15_008 (Hl. m. Praha), 03_15_017 (MPSV a ÚP ČR), 03_15_029 (ostatní ministerstva) a 03_15_030 (Úřad vlády ČR). Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | Kraje, MPSV, ÚP ČR, Úřad vlády ČR, další ministerstva ČR | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  |  |  | 03.010
22_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 2.2 OPZ, SC 2 | sebeevaluace | 2.2 | 2.2.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory sebeevaluací IP 2.2 OPZ (SC 2): Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity. Týká se průběžné výzvy: 03_15_039 (Průběžná výzva pro systémové projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví) Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | MZ ČR | 09/2016 | 06/2017 | 10/2023 | zahájeno |  |  |  | není v IS
22_03 | Hodnocení dopadů projektů přímého přidělení IP 2.2 OPZ | syntéza/došetření | 2.2 | 2.2.1; 2.2.2 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 2.2. | Předmětem je zhodnocení projektů přímého přidělení: IP 2.2 OPZ (SC 1) Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování • 03_15_007 (kraje) • 03_15_008 (Hl. m. Praha) • 03_15_017 (MPSV a ÚP ČR) • 03_15_029 (ostatní ministerstva) • 03_15_030 (Úřad vlády ČR) IP 2.2 OPZ (SC 2): Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity: 03_15_039 (Průběžná výzva pro systémové projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví) Průběh: • syntéza výstupů ze sebeevaluací (procesní/ dopadová evaluace) dle jejich reálné dostupnosti a souhrnné vyhodnocení na úrovni výzev/SC/IP • hloubkové došetření dopadů u vybraných klíčových projektů (po skončení projektů nebo významné části jejich věcných aktivit) | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvalitativní/kvantitativní šetření, expertní posouzení. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | sebeevaluace příjemců, MS 2014+, IS ESF 2014+ | Kraje, MPSV, ÚP ČR, Úřad vlády ČR, MZ ČR, další ministerstva ČR | 01/2018 | 06/2020 | 12/2022 | nezahájeno | 3100000 | 2561983.4711 | Soutěžní projekty v IP 2.2 (SC 1) budou hodnoceny v rámci evaluací Šetření u příjemců končících soutěžních projektů OPZ a Případové studie soutěžních projektů OPZ 2016-2019 a 2020-2023. SC1: 2310 SC2: 2885 | 03.026
23_01 | Hodnocení výsledků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - CLLD (I.) | evaluace IP | 2.3 | 2.3.1 | Vyhodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Vyhodnocení naplnění cíle: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. | PO 2 - IP 2.3 – SC1: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Výstupy požadované dle EP DoP. Evaluace využití integrovaných nástrojů a strategií: hodnocení procesů, obsahová analýza výzev, sledování systému NSK a RSK, dopady na cílové skupiny a relevance. Vyhodnocení nad rámec výstupů požadovaných dle EP DoP: Specifické zaměření na výsledky aktivit: - komunitní sociální práce, komunitní centra - environmentální sociální podnik - prorodinná opatření - rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+; IS ESF 2014+; data od jednotlivých MAS (nositelů strategií). |  | 01/2016 | 06/2017 | 12/2020 | zahájeno | 1300000 | 1074380.1653 | 08/2017 Proběhlo vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zástupci Místních akčních skupin (MAS), které mají do své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zařazené cíle z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Šetření mapovalo startovní fázi čerpání prostředků přes SCLLD a průběh přípravné fáze zejména přípravu výzev, formování spolupráce jednotlivých aktérů CLLD a nastavení způsobu hodnocení projektů. Na výsledky dotazníku navázaly v říjnu 2017 dvě fokusní skupiny realizované externím dodavatelem. Z této fáze evaluace vznikla čtyři doporuční pro ŘO OPZ. 7.8.2018 byla podepsána smlouva na externí zakázku Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvách Místních akčních skupin. V průběhu září je očekávána vstupní zpráva. | 03.027
23_02 | Hodnocení výsledků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - CLLD (II.) | evaluace IP | 2.3 | 2.3.1 | Vyhodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Vyhodnocení naplnění cíle: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. | PO 2 - IP 2.3 – SC1: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MS 2014+; IS ESF 2014+; data od jednotlivých MAS (nositelů strategií). |  | 04/2020 | 07/2020 | 06/2022 | nezahájeno | 1300000 | 1074380.1653 |  | 03.028
31_01 | Evaluace výsledků pilotní podpory budování kapacit a profesionalizace NNO | evaluace IP | 3.1 | 3.1.1 | Vyhodnocení průběhu a výsledků podpory - nastavení výzvy, dopadů podpory na kapacity a profesionalizaci NNO a předpokladů pro využití tohoto typu podpory NNO v OPZ a dalších programech pro NNO. | Předmětem evaluace jsou soutěžní výzvy na podporu budování kapacit a profesionalizace NNO v rámci IP 3.1. OPZ (SC 1) Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Jedná se o pilotní výzvy (testování nového typu podpory NNO z veřejných prostředků a jeho šíření zej. do PO 2 OPZ a dalších programů podpory NNO) zaměřené na vytvoření, zavedení a evaluaci strategií rozvoje NNO v oblastech identifikovaných procesním auditem (financovaným NNO před zahájením projektu). Cílem je zvýšit kapacitu a transparentnost NNO, a tím zvýšit efektivitu jejich aktivit pro CS a důvěryhodnost pro stakeholdery.Průběh V návaznosti na výsledky první výzvu (8/2015) bude v roce 2017 vyhlášena další výzva na podporu NNO, přičemž evaluace první výzvy bude podkladem pro stanovení zaměření parametrů druhé výzvy, současně bude podporovat využití tohoto typu podpory v PO 2 OPZ (sociální začleňování a boj s chudobou) a jiných programech. Evaluace bude provedena v úzké spolupráci s příjemci (vlastní měření výsledků) a bude využívat jejich sebeevaluace. | Procesní/dopadová | Smíšený | pre-post kvalitativní a kvantitativní analýzy rozhovory, fokusní skupiny, desk research syntéza sebeevaluací | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | MSC a IS ESF 2014 evaluace příjemců šetření / výzkumy NNO v ČR | příjemci, MMR, RV NNO, asociace NNO | 11/2015 | 10/2016 | 10/2020 | zahájeno | 200000 | 165289.2562 | V listopadu a prosinci 2016 byly realizovány 4 semináře pro evaluátory jednotlivých NNO. Dílčí evaluace bude sloužit jako jeden ze vstupů do evaluace výzvy jako celku. Dále byl vytvořen a distribuován baseline dotazník pro dokumentaci administrativních kapacit před začátkem projektových aktivit. V říjnu a listopadu 2017 byl vytvořen a začala distribuce závěrečného dotazníku. V červnu 2018 byly realizovány 2 fokusní skupiny se zástupci NNO. Těžiště evaluačních aktivit se přesunulo z převažujícího využívání externích kapacit na převážně interní řešení evaluačního výzkumu. | 03.004
31_02 | Evaluace výsledů pilotní podpory mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže | evaluace IP | 3.1 | 3.1.1 | Vyhodnocení průběhu a výsledků podpory - nastavení výzvy, dopadů podpory na zaměstnatelnost a změstnanost mladých znevýhodněných a předpokladů pro využití tohoto nástroje v rámci APZ. | Předmětem evaluace jsou soutěžní výzvy na podporu mezinárodní mobility mládeže v rámci IP 3.1. OPZ (SC 1) Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Jedná se o pilotní podporu (testování nového nástroje APZ, úspěšně aplikovaného v Německu – program IDA) zaměřenou na pracovní a sociální integraci znevýhodněných osob do 30 let prostřednictvím stáží u zaměstnavatelů v zahraničí. Cílem je zvýšit pracovní a sociální dovednosti a kompetence účastníků a eliminovat negativní návyky a chování, a tím zlepšit jejich sociální situaci a zvýšit jejich zaměstnanost. Ve 4Q 2018 bude vyhlášena navazující výzva. | Procesní/dopadová | Smíšený | pre-post kvalitativní a kvantitativní analýzy rozhovory, fokusní skupiny, desk research syntéza sebeevaluací | Průběžná, závěrečná zpráva | MSC a IS ESF 2014 evaluace příjemců evaluace IDA (nástroj v Německu) evaluace APZ v ČR | příjemci, MMR, Sekce 4 MPSV, ÚP ČR | 11/2015 | 04/2016 | 10/2022 | zahájeno | 700000 | 578512.3967 | V září 2016 byla dokončena Vstupní zpráva k této evaluaci. Následně začaly přípravné práce (vyhodnocování dat) pro průběžnou zprávu. V květnu 2017 se uskutečnily tři fokusní skupiny (2 s CS a 1 s příjemci). Průběžná zpráva byla dokončena v dubnu 2018. Druhá zpráva vyhodnocující výzvu 32 bude dokončena v 1Q 2019. Ve 3Q a 4Q 2018 je připravován plán evaluce navazující výzvy 59. | 03.011
31_06 | Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací PO 3 OPZ | evaluace IP | 3.1 | 3.1.1 | Vyhodnocení příspěvku inovačních výzev k plnění SC PO 3 "Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ", včetně analýzy předpokladů a rizik dosažení cílů podpory. | Předmětem evaluace jsou výzvy IP 3.1. OPZ na podporu sociálních inovací a inovačního prostředí (č. 018, 024 a 124). | Dopadová | Smíšený | Kvalitativní a kvantitativní analýzy, rozhovory, fokusní skupiny, desk research, syntéza sebeevaluací příjemců, 3x3 snímky (před, po, 1 rok po x 3 vlny projektů). | Vstupní 10/2018, průběžná I. 6/2019, průběžná II 6/2020, závěrečná zpráva 6/2021 | MS2014+ a IS ESF, evaluace příjemců | příjemci, odd. 833 MPSV (vyhlašovatel výzev) | 08/2017 | 6/2018 | 12/2021 | v realizaci | 4300000 | 3553719.0083 | Aktualizován harmonogram, výstupy a spolupracující. | 03.015
31_07 | Metodická podpora sebeevaluací projektů v IP 3.1 | sebeevaluace | 3.1 | 3.1.1 | Cílem je podpořit realizaci a případně zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluací inovačních projektů | Poskytování metodické podpory sebeevaluací příjemců IP 3.1 OPZ (SC 1): Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Týká se soutěžních výzev: 03_15_018, 03_15_024, 03_17_082, 03_18_093, 03_16_059. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě evaluačních výstupů (evaluačního plánu, vstupních, průběžných i závěrečných zpráv, analýzy výchozího a cílového stavu účastníků) a jejich připomínkování. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | příjemci | 08/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  | 0 | Podpora sebevaluací ve všech výzvách PO3 | není v IS
41_01 | Evaluace výsledků projektů zaměřených na revizi a optimalizaci veřejné správy v území | evaluace IP | 4.1 | 4.1.1 | Vyhodnocení výsledků projektů zaměřených na revizi a optimalizaci veřejné správy v území, které budou realizovány v rámci výzvy 03_15_19. | Zhodnocení dosažených výsledků projektů realizovaných organizačními složkami státu zaměřených na plnění strategického cíle 2 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR 2014 - 2021 | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Souhrnná analýza obsahující zhodnocení výsledků projektů a jejich konfrontace se stanovenými cíli projektů. Předpokladem je, že vyhodnocení zároveň zohlední širší strategický kontext. | MS 2014+, Soubor indikátorů k IP pro strategický cíl 2 SRRVS a další data MV ČR | MV ČR | 1/2020 | 2/2020 | 12/2022 | nezahájeno | 1300000 | 1074380.1653 |  | 03.029
41_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 4.1 | sebeevaluace | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Poskytování metodické podpory při realizaci sebeevaluací u projektů s rozpočtem nad 50 milionů Kč v rámci výzvy 03_15_19 (projekty organizačních složek státu). | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | MV ČR, SMO ČR, | 09/2015 | 06/2016 | 10/2023 | zahájeno |  | 0 |  | není v IS
41_03 | Syntéza poznatků ze sebeevaluací a analýza dopadu projektů IP 4.1 | syntéza/došetření | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 4.1 - projektů z výzev 03_15_19 a 03_15_25. | Syntéza výstupů ze sebeevaluací u strategických projektů s rozpočtem nad 50 milionů Kč. Jako součást vstupů do syntézy budou realizována došetření zaměřená na dlouhodobý dopad podporovaných intervencí. Zároveň bude analyzován dopad dalších projektů výzev 03_15_019 a 03_15_025, tedy projektů organizačních složek státu. | Dopadová/strategická | Externí | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Souhrnná analýza, kvartální zprávy o průběhu realizace vyhodnocení. NÁVRH Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | MS 2014+ , Výstupy ze sebeevaluací. Soubor indikátorů k Implementačním plánům SRRVS a další data MV ČR | MV ČR | 05/2019 | 02/2020 | 09/2021 | nezahájeno | 2600000 | 2148760.3306 | Z důvodu zpoždění projektů přímého přidělení evaluace odložena o 1 rok | 03.030
41_04 | Vyhodnocení příspěvku OPZ k naplňování Strategického rámce veřejné správy ČR 2014 – 2020 | evaluace IP | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Vyhodnocení, do jaké míry přispěly intervence financované z OPZ k plnění cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR 2014 – 2020 | Předmětem evaluace je zhodnocení příspěvku intervencí podporovaných z OPZ k naplňování strategických a specifických cílů Strategického rámce rozvoje VS. Zároveň bude evaluace obsahovat zhodnocení nastavení podmínek pro naplňování cílů Strategického rámce prostřednictvím OPZ. | Procesní/strategická/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Souhrnná analýza obsahující vyhodnocení naplňování cílů vytyčených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR 2014 – 2020, kvartální zprávy o průběhu realizace vyhodnocení. | MS 2014+ , Výstupy ze sebeevaluací. Soubor indikátorů k Implementačním plánům SRRVS a další data MV ČR | MV ČR | 05/2016 | 06/2021 | 06/2022 | nezahájeno | 2600000 | 2148760.3306 |  | 03.031
41_05 | Evaluace výzev 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky | evaluace IP | 2018-01-04 | 4.1.1; 4.1.2 | Ověření přínosu výzev pro podpořené územní samosprávné celky a ověření vhodnosti nastavení výzev vzhledem k jejím cílům | Evaluace sestává z ověření vhodnosti nastavení výzev vzhledem k podpoře optimalizace procesů ve veřejné správě a modernizaci rozvoje řízení lidských zdrojů a dále ověření krátkodobých dopadů projektů organizací podpořených v těchto výzvách na efektivitu fungování územních samosprávných celků. Ověření bude těžit ze sběru primárních dat mezi kontaktními osobami projektů, účastníky vzdělávacích aktivit v rámci projektů, uživateli strategických dokumentů v podpořených organizacích, koordinátory vzdělávacích aktivit v projektech a nakonec mezi zástupci vyhlašovatele a Ministerstva vnitra. | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, statistická analýza dat, skupinové a individuální rozhovory | Závěrečná zpráva | MS 2014+; primární data z dotazníků a kvalitativních šetření | příjemci, odd 832, MVČR | 07/2018 | 10/2018 | 12/2019 | nezahájeno | 400000 | 330578.5124 |  | 03.041
50_01 | Strategická evaluace OPZ I | evaluace OPZ | OPZ |  | Strategické vyhodnocení v úvodní fázi realizace OPZ za účelem případné revize OPZ a zpracování podkladů pro Zprávu o pokroku 2017 | Strategická evaluace OPZ I sestává ze dvou částí, externí a interní: 1) Strategická evaluace OPZ I - relevance (externí část) Ověření platnosti nastavení strategie OPZ (se zaměřením na ověření správnosti/aktuálnosti v OPZ identifikovaných problémů a potřeb, návazně správnosti nastavení cílů a teorií změny jednotlivých IP/SC OPZ, vč. nastavení územní dimenze, integrovaných nástrojů a komplementárních vazeb OPZ. 2) Strategická evaluace OPZ I - plnění SC (interní část) Vyhodnocení plnění specifických cílů OPZ na základě dosud vyhlášených výzev a realizovaných projektů. Bude provedena syntéza výstupů ze samostatných dopadových hodnocení jednotlivých IP/SC OPZ, příp. jiných relevantních hodnocení které jsou realizovány v rámci jiných evaluací OPZ. U IP/SC, kde nebudou evaluační výstupy ještě dostupné, bude zpracován kvalitativní komentář plnění SC. | Strategická | Smíšený | Statistická analýza dat, desk-research, teorie změny, syntéza jiných evaluací OPZ, příp. další metody dle potřeby | Průběžná evaluační zpráva 12/2016, závěrečná evaluační zpráva 03/2017 | statistická data (EUROSTAT), MS 2014+, IS ESF 2014+, výstupy z platforem zaměřených na komplementarity | MMR, MPSV (odd. metodiky a koordinace) | 01/2016 | 09/2016 | 12/2017 | dokončeno | 786500 | 650000 | aktualizovaná cena dle skutečnosti | 03.005
50_02 | Strategická evaluace OPZ II | evaluace OPZ | OPZ |  | Strategické vyhodnocení ve střední fázi realizace OPZ za účelem případné revize OPZ a zpracování podkladů pro Zprávu o pokroku 2019 | Předmětem bude především vyhodnocení plnění specifických cílů OPZ na základě dosud vyhlášených výzev a realizovaných projektů. Bude provedena syntéza výstupů ze samostatných dopadových hodnocení jednotlivých IP/SC OPZ, příp. jiných relevantních hodnocení, které jsou realizovány v rámci jiných evaluací OPZ. U IP/SC, kde nebudou evaluační výstupy ještě dostupné, bude zpracován kvalitativní komentář plnění SC. | Strategická | Interní | Statistická analýza dat, desk-research, teorie změny, kvalitativní hodnocení procesů apod. | Vstupní zpráva k 1/2019. Závěrečná zpráva k 03/2019. | statistické indikátory EUROSTAT, ČSU, MPSV, MS 2014+, IS ESF | MMR, ŘO programů s komplementární vazbou na OPZ | 11/2018 | 01/2019 | 6/2019 | nezahájeno | 0 | 0 | Vypuštěno hodnocení relevance OPZ s ohledem na změny prostředí. Hodnocení relevance ve Strategické evaluaci I. neidentifikovalo změny, které by měnily relevanci OPZ, resp. platnost teorií změny SC a nutnost revize OPZ. Obdobně nelze očekávat výrazné změny v roce 2018, navíc již bude ve výzvách alokováno 100 % prostředků OPZ (nyní 90 %) a v projektech cca 80 % (nyní 62 %). Bude realizováno jen interně - nebudou potřeba finance na zakázku. | 03.032
50_03 | Evaluace účinnosti publicity OPZ (I.) | evaluace OPZ | OPZ |  | Vyhodnocení účinnosti komunikační strategie a komunikačních aktivit povinně dvakrát za program | Předmětem hodnocení je komunikační strategie a komunikační aktivity OPZ. Hodnocení bude provedeno ve dvou kolech, v roce 2016 a 2018. | Strategická | Smíšený | Desk-research a další metody dle potřeby, např. kvalitativní rozhovory | Dvakrát evaluační zpráva (vstup do VZ za 2016, 2018) | MS2014+ atd. | MMR | 04/2016 | 10/2016 | 03/2017 | dokončeno | 433180 | 358000 |  | 03.017
50_04 | Zpětná vazba klientů OPZ | evaluace OPZ | OPZ |  | Pravidelné procesní vyhodnocení OPZ na základě zpětné vazby od klientů (žadatelů a příjemců) | Pravidelné vyhodnocení nastavení a fungování procesů administrace přípravy, výběru a realizace projektů OPZ na základě získávání zpětné vazby od klientů OPZ, vč. měření indikátoru míry spokojenosti klientů celkově a s jednotlivými procesními oblastmi. Analýza výstupů garanty procesů na ŘO OPZ a zahrnutí jejich pohledu. | Procesní | Interní | Pravidelné dotazníkové šetření, výpočet kompozitního indikátoru spokojenosti, analýza kvalitativních dat, expertní posouzení | Evaluační zpráva za každé kolo průzkumu, tj. za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, realizovaný vždy na začátku následujícího roku. | primární data z dotazníků od klientů | Garanti procesů na ŘO OPZ | 07/2016 | 10/2016 | 06/2023 | zahájeno |  |  | Sběr dat, vyhodnocení a interpretace prvního šetření proběhlo v první polovině roku 2017. Záverečná zpráva byla rozeslána členům PSE OPZ 23. 5. 2017. Sběr dat, vyhodnocení a interpretace druhého šetření proběhlo v první polovině roku 2018. Závěrečná zpráva byla rozeslána členům PSE OPZ 22. 5. 2018. | 03.003
50_05 | Ad-hoc evaluace OPZ | evaluace OPZ | OPZ |  | Ad-hoc komplexní evaluace OPZ, jeho tematických částí nebo procesních aspektů dle aktuálních potřeb implementace. Bude průběžně upřesňováno a při aktualizacích EP doplňováno do EP v podobě samostatných evaluací. | Až v průběhu OPZ se mohou objevit nečekané procesní problémy, problémy při dosahování výsledků SC a potřeba jejich vyhodnocení za účelem zkvalitnění implementace či různé jiné evaluační potřeby apod. V reakci na ně budou zváženy nezbytné aktualizace EP OPZ a zařazení nových evaluací. Nepůjde tedy o ad-hoc dílčí „podkladová šetření“ (viz karta Podkladová šetření OPZ), ale o samostatné, komplexní evaluace. | Ad-hoc |  |  | Vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy | [5 empty] | nezahájeno | 23000000 | 19008264.4628
60_01 | Dotazníkové šetření u příjemců soutěžních projektů OPZ (Dotazník ZoR) | podkladová šetření | OPZ |  | Průběžné získávání a vyhodnocování výstupů z evaluačního dotazníku pro příjemce končících soutěžních projektů. Průřezové vyhodnocení soutěžních projektů OPZ a dílčí vstupy do evaluací jednotlivých SC OPZ. | Soutěžní projekty OPZ: konečné výsledky a přínosy projektů, problémy v realizaci, horizontální témata (rovnost žen a mužů) apod. Pravidelné nebo ad-hoc hodnocení na základě výstupů dotazníku, který bude v OPZ povinnou součástí závěrečných zpráv o realizaci (ZoR) soutěžních projektů. | Procesní/dopadová | Interní | Dotazníkové šetření, analýza kvantitativních a kvalitativních dat | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace (vyhodnocení a nastavení jednotlivých výzev apod.). | primární data z dotazníku povinného pro příjemce v rámci závěrečných ZoR, MS2014+ |  | 09/2015 | 01/2018 | 10/2023 | zahájeno |  |  | 04/2017 Zahájen průbežný sběr dat formou elektronického dotazníku povinného pro příjemce v rámci závěrečných ZoR. První průběžná zpráva je očekávána v březnu 2019. | 03.038
60_04 | Sběr dat pro OPZ | podkladová šetření | OPZ |  | Zajištění sběru kvalitativních dat pro OPZ určených primárně pro potřeby oddělení evaluací prostřednictvím fokusních skupin. | Realizace fokusních skupin za účelem sběru kvalitativních dat pro OPZ. Výstupy z těchto šetření nejsou samostatnými evaluacemi, ale slouží jako dílčí vstupy pro jiné, komplexní evaluace OPZ nebo jako samostatné analytické podklady. Realizováno externí zakázkou "Sběr dat - realizace fokusních skupin" (v předpokládané hodnotě 1,5 mil. Kč včetně opce) s platností do konce roku 2018. | Ad-hoc | Externí | Fokusní skupiny | Průběžné tematické zprávy z jednotlivých šetření. |  |  | 03/2016 | 1/2017 | 12/2018 | zahájeno | 1500000 | 1239669.4215 | Fokusní skupiny probíhají průběžně dle potřeb implementace výzev a jiných, komplexních evaluací. | 03.010