**Příloha 4. Specifikace klíčových aktivit pro Dílčí plnění 2 - Ergonomie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky** | **Zdravá firma – PRECIZ, s.r.o.** |
| **Zadavatel** | PRECIZ, s.r.o. |
| **Sídlo zadavatele** | Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla |
| **IČ/DIČ zadavatele** | 63475715/ CZ63475715 |
| **Druh zakázky** | služba |
|  |  |
| **Uchazeč:** | Doplní uchazeč |
| **IČO:** | Doplní uchazeč |
| **SÍDLO:** | Doplní uchazeč |

Zadavatel v rámci realizace veřejné zakázky požaduje uskutečnění následujících aktivit ve stanoveném rozsahu a za uvedených podmínek:

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA** | **KA10 Orientační ergonomické zhodnocení provozu** |
| **Cílová skupina** | zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci výroby, samotní zaměstnanci revidovaných pracovišť |
| **Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min)** | 2 dny x 8 hodin x 60 minut + zpracování zprávy (výstupy, zpracování náplně pro ERGO WORKSHOP a doporučení pro FYZIOTERAPII), v týmu 2 externích specialistů |
| **Období realizace** | 04/2019 |
| **Minimální obsah a cíl aktivity** | Cílem aktivity je 04/2019 pomoci podniku získat orientační, nicméně odborný pohled na aktuální stav jeho provozu a případná doporučení na nasměrování investic do podpory zdraví správným směrem.  Jak z Age management auditu poptávající společnosti vyplynulo, jedná se o nejméně naplňovaný pilíř, i když dobrá pracovní schopnost je pro společnost klíčovým faktorem. Manažeři společnosti zatím nejsou na všech úrovních seznámeni s jednotlivými faktory pracovní schopnosti a tyto schopnosti jen odhadují.  V rámci toho pilíře zpracovatel auditu poptávající firmě doporučuje provést analýzu ergonomie výrobního pracoviště a zaměřit se na úpravu pracovišť tak, aby se eliminovala fyzicky náročná či pohybově složitá práce a nedocházelo k předčasnému vyčerpání sil zaměstnanců v rámci pracovní doby. V souvislosti s problematikou ergonomie je doporučováno do aktivit zařadit i vzdělávání a individuální poradenství tak, aby se lidem zásady správného pohybu dostaly pod kůži a vykonávali je automaticky.  Externí odborníci z oblasti ergonomie stráví v provoze (pouze výroba) 2 dny, udělají si orientační poznámky, tyto následně zpracují a vytvoří náplň pro ERGO WORKSHOP (KA11) určený pro střední a nižší výrobní personál na míru a zpracují doporučující zprávu pro FYZIOTERAPII (KA12) ve výrobě. Externí odborníci budou na pracovišti v doprovodu příslušných vedoucích pracovníků výroby, kteří jim poskytnou informace a potřebnou součinnost. |
| **Realizace** | externí dodavatel |
| **Cena bez DPH za aktivitu** | Doplní uchazeč |
| **DPH** | Doplní uchazeč |
| **Cena s DPH za aktivitu** | Doplní uchazeč |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA** | **KA11 ERGO WORKSHOP** |
| **Počet účastníků** | 17 |
| **Cílová skupina** | mistři, předáci – 17 osob – 2 skupiny |
| **Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min)** | 1 den x 8 hodin x 60 minut / 1 skupina, celkem 2 dny |
| **Období realizace** | 05/2019 |
| **Minimální obsah a cíl aktivity** | Cílem aktivity je v 05/2019 zrealizovat ergonomický workshop určený 17 manažerům výroby pro zlepšení pracovních podmínek a zvyšování pracovní schopnosti zaměstnanců 10 vybraných pracovišť.  Psychické a mnohdy i fyzické přetížení a absence programů na podporu zdraví má pravděpodobně souvislost i se zvyšující se nemocností. V současné době je v poptávající firmě nemocnost 10 % a jde tak o několikaprocentní navýšení oproti předchozím letům, kdy ještě v roce 2015 se pohybovala nemocnost na úrovni 5 %.  Hlavním účelem aktivity je naučit mistry a předáky vidět a pracovat s nešvary, které se na pracovištích v souvislosti s ergonomií mohou objevovat.  Uskuteční se interaktivní workshop, který mistrům a předákům představí zásadní a základní ergonomické parametry zdravého pracoviště a zdravé práce na něm (zahrnuje i ukázky fotografií přímo z jejich provozu). Účastníci získají znalosti a praktické dovednosti o správnosti pracovních pohybů a jejich kompenzace. Vše v souladu s platnou českou legislativou. Účastníci si vše sami vyzkouší a nacvičí. |
| **Realizace** | externí dodavatel |
| **Cena bez DPH za aktivitu** | Doplní uchazeč |
| **DPH** | Doplní uchazeč |
| **Cena s DPH za aktivitu** | Doplní uchazeč |

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTIVITA** | **KA12 ERGO A FYZIO PORADENSTVÍ** |
| **Počet účastníků** | 151 |
| **Cílová skupina** | výrobní dělníci 10 pracovišť a jejich nadřízení |
| **Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min)** | - 2 dny x 8 hod x 60 minut ergo poradenství / pracoviště, celkem 20 dnů po 8 hod  - 1 den x 6 hod x 60 minut praktického semináře s fyzioterapeutem / pracoviště, celkem 10 dnů o 6 hod |
| **Období realizace** | 06/2019-04/2020 |
| **Minimální obsah a cíl aktivity** | Cílem aktivity je v průběhu 06/2019–04/2020 poskytnout ergonomické poradenství a praktický fyzioterapeutický seminář pro zlepšení pracovních podmínek a zvyšování pracovní schopnosti zaměstnanců 10 vybraných pracovišť.  Náplní aktivity je poskytnout v rámci 10 pracovišť výroby společnosti ergonomické poradenství k ergonomii práce a uspořádání pracoviště (2 dny/pracoviště) a zaměstnancům daných pracovišť přímo určený praktický seminář vedený fyzioterapeutem k nácviku uvolňovacích a posilovacích cviků přetěžovaných partií (1 den/pracoviště) pro zajištění lepších pracovních podmínek pro zaměstnance a péče o jejich zdraví.  Jedná se o tato pracoviště:  - Broušení – obsluha vertikálních a horizontálních brusek – broušení dílců na bruskách na plocho (40 osob)  - Dělení – dělení materiálu na pásových a kotoučových pilách a nůžkách (18 osob)  - Rovnání – rovnání surového a hotového materiálů (18 osob)  - Frézování – obsluha obráběcích center – frézování dílců (28 osob)  - Jehlení – odjehlování obrobených dílců (15 osob)  - Balení – balení hotových výrobků (5 osob)  - Sklady – příjem a vyskladňování materiálu, příprava expedic – (9 osob)  - Údržba – opravy, údržba (7 osob)  - Úklid – starost o pořádek (3 osob)  - Kontrola – kontrola výrobků (8 osob) |
| **Realizace** | externí dodavatel + interně (fyzioterapeut) – služby lze od sebe oddělit, služby fyzioterapeuta nemusí být / nebývají standardně v nabídce externího dodavatele zaměřeného na ergonomii, zato fyzioterapeuti jsou odborníci snadno dostupní na trhu, proto si ho zajistíme zvlášť, interně |
| **Cena bez DPH za aktivitu** | Doplní uchazeč |
| **DPH** | Doplní uchazeč |
| **Cena s DPH za aktivitu** | Doplní uchazeč |

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH za aktivitu a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci: | V ……Doplní uchazeč……………… dne ……Doplní uchazeč..  Podpis: ………………Doplní uchazeč……………………….. |